## Composição BDI
CÁLCULO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
BDI (conforme Ácordão Nº 2622/13)- Construção de Rodovias e Ferrovias
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS |  | SIGLA | ISS 5%
Administração Central |  | AC | 3.8%
Lucro |  | L | 6.64%
Despesas Finaceiras |  | DF | 1.02%
Seguros |  | S | 0.32%
Garantias |  | G | 0%
Risco |  | R | 0.5%
Tributos |  | I | 8.65%
ISS |  | ISS | 5%
PIS |  | PIS | 0.65%
CONFINS |  | CONFINS | 3%
FÓRMULA DO BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) |  |  | -1
(1 - (I + CPRB))
BDI(numerador) = |  | 112.7%
BDI(denominador) = |  | 91.35%
BDI TOTAL = |  | 23.38%
___________________________________________
Engª. Civil Adenise de Sousa Martins
CREA: 194.745/D-MG

## Planilha Orcamentária (hidden)
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Coração de Jesus |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: Reforma da Praça Ferreira Leal |  |  |  |  | DATA: 20/03/2014
LOCAL: Praça Ferreira Leal, Centro, Municipio de Coração de Jesus-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte - Dezembro/2013 e Janeiro/2014 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | LDI | #REF!
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | PISO
1.1 | OBR-VIA-210 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 713.51 | 50.34 | #REF! | #REF!
1.2 | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | M2 | 999.18 | 10.13 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
2 |  | MIRANTE |  |  |  | #REF! | #REF!
2.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 232.74 | 3.51 | #REF! | #REF!
2.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 232.74 | 9.85 | #REF! | #REF!
2.3 |  | GUARDA-CORPO |  |  |  | #REF! | #REF!
2.3.1 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) (PILARETES) | M2 | 65 | 52.26 | #REF! | #REF!
2.3.2 | EST-CON-015 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 13,5 MPA, BRITA 1 E 2 EM ESTRUTURA (PILARETES) | M3 | 3.25 | 292.74 | #REF! | #REF!
2.3.3 | ALV-BLO-030 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 CM, APARENTE, VEDAÇÃO (FECHAMENTO H=40 CM) | M2 | 50.576 | 47.94 | #REF! | #REF!
2.3.4 | PIN-LAT-005 | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (FECHAMENTO H=40 CM) | M2 | 101.152 | 7.38 | #REF! | #REF!
2.3.5 | HID-TUB-120 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GUARDA-CORPO) | M | 139.44 | 105.98 | #REF! | #REF!
2.3.6 | HID-TUB-105 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1" (25MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GUARDA-CORPO) | M | 130.725 | 42.6 | #REF! | #REF!
2.3.7 | PIN-ESM-030 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM TUBO GALVANIZADO (GUARDA-CORPO) | M | 270.165 | 9.41 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
3 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | #REF! | #REF!
3.1 | ELE-LUM-070 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 6 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA) | UN | 4 | 1384.57 | #REF! | #REF!
3.2 | ELE-REL-005 | RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 120 V, 1200 VA COM BASE | UN | 4 | 44.3 | #REF! | #REF!
3.2 | ELE-CXS-085 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 400 X 400 X 200 CM | UN | 4 | 274.83 | #REF! | #REF!
3.3 | ELE-ELE-020 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/4" | M | 67.6095 | 11.2 | #REF! | #REF!
3.4 | ELE-CAB-025.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERDE-AMARELO) | M | 202.8285 | 5.33 | #REF! | #REF!
| ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO | UN | 1 | 1707.84 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
4 |  | PAISAGISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
4.1 | BAN-JAR-015 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM | PÇ |  | 292.72 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | #REF! | 114842.08
#REF!
45.984/D-MG
| R.T: Eng. Civil Eduardo Marques Dias |  |  | CREA
Pedro Magalhães Araújo Neto - Prefeito Municipal de Coração de Jesus
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## O Q foi PAGO (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - GERAL
PREFEITURA: CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  |  | FOLHA N°: 1
OBRA: REFORMA DE PRAÇA |  |  |  |  | DATA : 23/05/2012
LOCAL : CENTRO, PRAÇA FERREIRA LEAL |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: NORTE/MARÇO2012 |  |  | ( ) DIRETA | [5 empty] | (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [8 empty] | LDI 26,00%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | MEDIDO | FALTA | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO C/LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | INSTALAÇÃO INICIAIS DA OBRA
1.1.1 | IIO-BAR-046 | BARRAÇÃO DE OBRA |  | M² | 15 | 15 | 0 | 271.23 | 341.7498 | 5126.247
1.1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) GOVERNO DE ESTADO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 723.45 | 911.547 | 911.547
1.1.3 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIA 30KVA |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 867.55 | 1093.113 | 1093.113
1.1.4 | IIO-LIG-015 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 398.25 | 501.795 | 501.795
0
2 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 0
2.1.1 | DEM-PIS-040 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  | M² | 2404.42 | 2404.42 | 0 | 5.61 | 7.0686 | 16995.8832
0
3 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0
3.1 |  | GRAMA E ÁRVORE |  |  |  |  | 0
3.1.1 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS |  | M² | 1326.61 |  | 1326.61 | 12.79 | 16.1154 | 21378.8508
3.1.2 | PAI-COV-005 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORE H MIN 1,80M COM COVA 60X60X60CM, EXCETO FORNOCIMENTO DE MUDAS |  | UNI | 72 |  | 72 | 5.47 | 6.8922 | 496.2384
3.1.3 | PAI-MUD-010 | FORNOCIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA |  | UNI | 32 |  | 32 | 14.01 | 17.6526 | 564.8832
3.1.4 | PAI-MUD-010 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - FLAMBOYANT MIRIM |  | UNI | 27 |  | 27 | 17.42 | 21.9492 | 592.6284
3.1.5 | PAI-MUD-060 | FORNECIMENTO DE PALMEIRAS ARECA LUTESCENS |  | UNI | 13 |  | 13 | 53.79 | 67.7754 | 881.0802
3.1.6 | URB-COR-005 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10X10CM |  | M | 538.56 | 538.56 | 0 | 13.95 | 17.577 | 9466.2691
0
4 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
4.1 |  | IRRIGAÇÃO |  |  |  |  | 0
4.1.1 | HI-ADP-025 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEIS PARA CAIXA DE ÁGUA DN50MM X 1 1/2'' |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 19.32 | 24.3432 | 24.3432
4.1.2 | HID-CXS-300 | CAIXA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, CAPACIDADE 15.000L, EM CONCRETO E CASAS DE BOMBAS |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 8121.89 | 10233.5814 | 10233.5814
4.1.3 | HID-REG-105 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁEL DN 32MM |  | UNI | 4 | 4 | 0 | 17.65 | 22.239 | 88.956
4.1.4 | HID-REG-030 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4'') |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 46.43 | 58.5018 | 117.0036
4.1.5 | HID-REG-035 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40MM (1 1/2'') |  | unid. | 2 | 2 | 0 | 50.73 | 63.9198 | 127.8396
4.1.6 | HID-TUB-015 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTE , 32MM |  | M | 42 | 42 | 0 | 14.15 | 17.829 | 748.818
4.1.7 | HID-TUB-010 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 25MM |  | M | 20 | 20 | 0 | 10.22 | 12.8772 | 257.544
4.1.8 | HID-TUB-020 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 40MM |  | M | 24 | 24 | 0 | 17.81 | 22.4406 | 538.5744
4.1.9 | HID-TUB-025 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 50MM |  | M | 178.39 | 178.39 | 0 | 20.42 | 25.7292 | 4589.832
4.1.10 | HID-BOM-035 | CONJUNTO ELEVATÓTIO MOTOR-BOMBA (CONTRÍFUGA) DE 3HP |  | UNI | 1 |  | 1 | 884.76 | 1114.7976 | 1114.7976
4.1.11 | MET-TOR-010 | TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D= 1/2'' |  | UNI | 16 | 16 | 0 | 30.59 | 38.5434 | 616.6944
0
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
5.1 |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0
5.1.1 | ELE-ELE-020 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO , ROSCA , INCLUSIVE CONEXÕES D= 1 1/4'' |  | M | 240 | 240 | 0 | 10.58 | 13.3308 | 3199.392
5.1.2 | ELE-ELE-025 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO , ROSCA , INCLUSIVE CONEXÕES D= 1 1/2'' |  | M | 120 | 120 | 0 | 11.03 | 13.8978 | 1667.736
5.1.3 | ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AEREO TIPO D4, 27,1<=388<VA, TRIFÁSICO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 1546.05 | 1948.023 | 1948.023
5.1.4 | ELE-QUA-010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100A |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 161.35 | 203.301 | 203.301
5.1.5 | ELE-CAB-035.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 25MM², 450/750V, FLEXÍVEL /VERDE-AMARELO |  | M | 260 | 260 | 0 | 8.86 | 11.1636 | 2902.536
5.1.6 | ELE-CAB-030.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 16MM², 450/750V, FLEXÍVEL /VERDE-AMARELO |  | M | 10 | 10 | 0 | 6.31 | 7.9506 | 79.506
5.1.7 | ELE-CAB-020.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (PRETO) |  | M | 1100 | 1100 | 0 | 3.5 | 4.41 | 4851
5.1.8 | ELE-CAB-020.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (AZUL) |  | M | 550 | 550 | 0 | 3.5 | 4.41 | 2425.5
5.1.9 | ELE-CAB-015.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 4MM², 450/750V, FLEXÍVEL (VERDE) |  | M | 550 | 550 | 0 | 3 | 3.78 | 2079
5.1.10 | ELE-CAB-020.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (VERDE) |  | M | 300 | 300 | 0 | 3.5 | 4.41 | 1323
5.1.11 | ELE-DIS-083 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 60 | 75.6 | 151.2
5.1.12 | ELE-DIS-060 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 29.8 | 37.548 | 225.288
5.1.13 | ELE-DIS-061 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 29.8 | 37.548 | 37.548
5.1.14 | ELE-CXS-370 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 15 | 18.9 | 37.8
5.1.15 | ELE-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWLD 5/8'' X 2,40M |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 56.69 | 71.4294 | 428.5764
5.1.16 | ELE-COR-005 | CABO COBRE NU # 6 MM² INCLUSIVE SUPORTE |  | UNI | 10 | 10 | 0 | 6 | 7.56 | 75.6
5.1.17 | SPDA-TER-045 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35MM² |  | UNI | 8 | 8 | 0 | 6.1 | 7.686 | 61.488
5.1.18 | ELE-LAM-057 | LÂMPADA MISTA DE 160W/220V |  | UNI | 26 | 26 | 0 | 11.45 | 14.427 | 375.102
5.1.19 | ELE-REL-005 | RELE FOTOLÉTRICO RM 10 120V, 1200VA COM BASE |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 40.9 | 51.534 | 309.204
5.1.20 | ELE-POS-005 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO H-3,00 M , FIXAÇÃO POR BASE COM CHUMBADOR - COM DIFUSOR EM VIDRO V-01 PARA LÂMPADA MISTA DE 160W |  | UNI | 26 |  | 26 | 1389.11 | 1750.2786 | 45507.2436
0
6 |  | PISOS |  |  |  |  | 0
6.1 |  | ÁREA DE LAZER |  |  |  |  | 0
6.1.1 | OBR-VIA-210 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE -E=6CM, FCK=25MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | M² | 1099.76 | 1099.76 | 0 | 37.25 | 46.935 | 51617.2356
6.1.2 | PIS-CER-005 | PISO CERÂMICO VERMELHO NATURAL 24X5,2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCUSIVE REJUNTAMENTO |  | M² | 999.18 | 505.27 | 493.91 | 58.15 | 73.269 | 73208.9194
[6 empty] | 11.05 | -11.05
7 |  | MIRANTE |  |  |  |  | 0
7.1 |  | ÁREA DE LAZER |  |  |  |  | 0
7.1.1 | ALV-BLO-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E= 15CM A REVESTIR , VEDAÇÃO |  | M² | 196.37 | 196.37 | 0 | 30.32 | 38.2032 | 7501.9624
7.1.2 | SEE-EST-045 | VIGA DE 0,21 A 0,35M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, AFIRMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO DE DESFORMA |  | M³ | 14.55 | 14.55 | 0 | 1130 | 1423.8 | 20716.29
7.1.3 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTO MANUAL, COM SOQUETE |  | M³ | 766.52 | 766.52 | 0 | 25 | 31.5 | 24145.38
7.1.4 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA , A COLHER |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 3.59 | 4.5234 | 1052.7761
7.1.5 | REV-REB-010 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO , CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 21.12 | 26.6112 | 6193.4907
7.1.6 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 3.3 | 4.158 | 967.7329
7.1.7 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, INCUSIVE FUNDO SELADOR |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 9.35 | 11.781 | 2741.9099
7.1.8 | PIS-CIM-035 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17X30 E= 5CM, COM JUNTA DE 1X1M |  | M² | 564.37 | 564.37 | 0 | 29.75 | 37.485 | 21155.4094
7.1.9 | SEE-EST-010 | PILARETE DE CONCRETO 17X20CM , CONCRETO 20MPA , APARENTE NA FACE EXTERNA, INCLUSIVE FORMA E AÇO, EM GUARDA-CORPO NAS CIRCULAÇÕES |  | M³ | 6.2 | 6.2 | 0 | 1771.35 | 2231.901 | 13837.7862
7.1.10 | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D=2'', COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D= 1/2'', H=1,05M |  | M | 139.66 | 139.66 | 0 | 273.15 | 344.169 | 48066.6425
TOTAL | [9 empty] | 415578.43
308847.22
74.32%

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coração de Jesus
OBRA: Recapeamento Asfáltico em CBUQ |  |  |  | DATA: 02/09/2019
LOCAL: Logradouros do Município |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Norte/MG - Abril/2019 - Sem Desoneração |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses | [5 empty] | LDI | 23.38%
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coração de Jesus
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11779.1358
1.1 | MOB-DES-010 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 1 | 11779.1358 | 11779.1358 | 11779.1358
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | RUA PEDRO ARAUJO |  |  |  | 0 | 14025.7003 |  | 1177913.5821 | 1177554.35
2.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA | M² | 473.12 | 1.11 | 1.37 | 648.1744
2.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM BETIM - OBRA | TXKM | 266.84 | 0.47 | 0.58 | 154.7672
2.3 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M³ | 14.19 | 594.16 | 733.07 | 10402.2633
2.4 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AREIA | M³XKM | 561.73 | 0.71 | 0.88 | 494.3224
2.5 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - BRITA | M³XKM | 93.85 | 1.18 | 1.46 | 137.021
2.6 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CAP-20) - BETIM-USINA | TXKM | 878.88 | 0.47 | 0.58 | 509.7504
2.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CBUQ) USINA - PISTA | TXKM | 2895.52 | 0.47 | 0.58 | 1679.4016
3 |  | RUA BAHIA |  |  |  | 0 | 75175.3632
3.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA | M² | 2535.48 | 1.11 | 1.37 | 3473.6076
3.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM BETIM - OBRA | TXKM | 1430.01 | 0.47 | 0.58 | 829.4058
3.3 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M³ | 76.06 | 594.16 | 733.07 | 55757.3042
3.4 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AREIA | M³XKM | 3010.32 | 0.71 | 0.88 | 2649.0816
3.5 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - BRITA | M³XKM | 502.94 | 1.18 | 1.46 | 734.2924
3.6 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CAP-20) - BETIM-USINA | TXKM | 4709.9 | 0.47 | 0.58 | 2731.742
3.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CBUQ) USINA - PISTA | TXKM | 15517.12 | 0.47 | 0.58 | 8999.9296
4 |  | RUA JOSE LUIZ BARBOSA |  |  |  | 0 | 107136.7343
4.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA | M² | 3613.21 | 1.11 | 1.37 | 4950.0977
4.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM BETIM - OBRA | TXKM | 2037.85 | 0.47 | 0.58 | 1181.953
4.3 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M³ | 108.4 | 594.16 | 733.07 | 79464.788
4.4 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AREIA | M³XKM | 4289.9 | 0.71 | 0.88 | 3775.112
4.5 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - BRITA | M³XKM | 716.72 | 1.18 | 1.46 | 1046.4112
4.6 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CAP-20) - BETIM-USINA | TXKM | 6711.91 | 0.47 | 0.58 | 3892.9078
4.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CBUQ) USINA - PISTA | TXKM | 22112.87 | 0.47 | 0.58 | 12825.4646
5 |  | RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE |  |  |  | 0 | 110963.2501
5.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA | M² | 3742.42 | 1.11 | 1.37 | 5127.1154
5.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM BETIM - OBRA | TXKM | 2110.73 | 0.47 | 0.58 | 1224.2234
5.3 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M³ | 112.27 | 594.16 | 733.07 | 82301.7689
5.4 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AREIA | M³XKM | 4443.3 | 0.71 | 0.88 | 3910.104
5.5 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - BRITA | M³XKM | 742.35 | 1.18 | 1.46 | 1083.831
5.6 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CAP-20) - BETIM-USINA | TXKM | 6951.92 | 0.47 | 0.58 | 4032.1136
5.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CBUQ) USINA - PISTA | TXKM | 22903.61 | 0.47 | 0.58 | 13284.0938
6 |  | RUA NOZINHO PRATES |  |  |  | 0 | 126657.1441
6.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA | M² | 4271.6 | 1.11 | 1.37 | 5852.092
6.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM BETIM - OBRA | TXKM | 2409.18 | 0.47 | 0.58 | 1397.3244
6.3 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M³ | 128.15 | 594.16 | 733.07 | 93942.9205
6.4 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AREIA | M³XKM | 5071.59 | 0.71 | 0.88 | 4462.9992
6.5 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - BRITA | M³XKM | 847.31 | 1.18 | 1.46 | 1237.0726
6.6 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CAP-20) - BETIM-USINA | TXKM | 7934.93 | 0.47 | 0.58 | 4602.2594
6.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CBUQ) USINA - PISTA | TXKM | 26142.2 | 0.47 | 0.58 | 15162.476
7 |  | RUA JOSE OLEGARIO L. |  |  |  | 0 | 41808.0941
7.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA | M² | 1410.09 | 1.11 | 1.37 | 1931.8233
7.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM BETIM - OBRA | TXKM | 795.29 | 0.47 | 0.58 | 461.2682
7.3 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M³ | 42.3 | 594.16 | 733.07 | 31008.861
7.4 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AREIA | M³XKM | 1674.17 | 0.71 | 0.88 | 1473.2696
7.5 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - BRITA | M³XKM | 279.71 | 1.18 | 1.46 | 408.3766
7.6 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CAP-20) - BETIM-USINA | TXKM | 2619.38 | 0.47 | 0.58 | 1519.2404
7.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CBUQ) USINA - PISTA | TXKM | 8629.75 | 0.47 | 0.58 | 5005.255
8 |  | RUA AMINTAS SALES |  |  |  | 0 | 102016.8626
8.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA | M² | 3440.52 | 1.11 | 1.37 | 4713.5124
8.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM BETIM - OBRA | TXKM | 1940.46 | 0.47 | 0.58 | 1125.4668
8.3 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M³ | 103.22 | 594.16 | 733.07 | 75667.4854
8.4 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AREIA | M³XKM | 4084.86 | 0.71 | 0.88 | 3594.6768
8.5 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - BRITA | M³XKM | 682.46 | 1.18 | 1.46 | 996.3916
8.6 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CAP-20) - BETIM-USINA | TXKM | 6391.12 | 0.47 | 0.58 | 3706.8496
8.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CBUQ) USINA - PISTA | TXKM | 21056 | 0.47 | 0.58 | 12212.48
9 |  | RUA ALVARO AUGUSTO DE LELIS |  |  |  | 0 | 107898.604
9.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA | M² | 3638.99 | 1.11 | 1.37 | 4985.4163
9.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM BETIM - OBRA | TXKM | 2052.39 | 0.47 | 0.58 | 1190.3862
9.3 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M³ | 109.17 | 594.16 | 733.07 | 80029.2519
9.4 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AREIA | M³XKM | 4320.5 | 0.71 | 0.88 | 3802.04
9.5 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - BRITA | M³XKM | 721.83 | 1.18 | 1.46 | 1053.8718
9.6 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CAP-20) - BETIM-USINA | TXKM | 6759.79 | 0.47 | 0.58 | 3920.6782
9.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CBUQ) USINA - PISTA | TXKM | 22270.62 | 0.47 | 0.58 | 12916.9596
10 |  | RUA FILOGONIO LAGOEIRO |  |  |  | 0 | 125689.0587
10.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA | M² | 4239 | 1.11 | 1.37 | 5807.43
10.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM BETIM - OBRA | TXKM | 2390.8 | 0.47 | 0.58 | 1386.664
10.3 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M³ | 127.17 | 594.16 | 733.07 | 93224.5119
10.4 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AREIA | M³XKM | 5032.88 | 0.71 | 0.88 | 4428.9344
10.5 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - BRITA | M³XKM | 840.85 | 1.18 | 1.46 | 1227.641
10.6 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CAP-20) - BETIM-USINA | TXKM | 7874.36 | 0.47 | 0.58 | 4567.1288
10.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CBUQ) USINA - PISTA | TXKM | 25942.67 | 0.47 | 0.58 | 15046.7486
11 |  | RUA JUCA DE QUEIROZ |  |  |  | 0 | 126588.5062
11.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA | M² | 4269.34 | 1.11 | 1.37 | 5848.9958
11.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM BETIM - OBRA | TXKM | 2407.91 | 0.47 | 0.58 | 1396.5878
11.3 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M³ | 128.08 | 594.16 | 733.07 | 93891.6056
11.4 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AREIA | M³XKM | 5068.9 | 0.71 | 0.88 | 4460.632
11.5 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - BRITA | M³XKM | 846.87 | 1.18 | 1.46 | 1236.4302
11.6 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CAP-20) - BETIM-USINA | TXKM | 7930.72 | 0.47 | 0.58 | 4599.8176
11.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CBUQ) USINA - PISTA | TXKM | 26128.34 | 0.47 | 0.58 | 15154.4372
12 |  | RUA FRANCISCO ANTUNES |  |  |  | 0 | 94082.6959
12.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA | M² | 3173.16 | 1.11 | 1.37 | 4347.2292
12.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM BETIM - OBRA | TXKM | 1789.66 | 0.47 | 0.58 | 1038.0028
12.3 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M³ | 95.19 | 594.16 | 733.07 | 69780.9333
12.4 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AREIA | M³XKM | 3767.43 | 0.71 | 0.88 | 3315.3384
12.5 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - BRITA | M³XKM | 629.43 | 1.18 | 1.46 | 918.9678
12.6 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CAP-20) - BETIM-USINA | TXKM | 5894.46 | 0.47 | 0.58 | 3418.7868
12.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CBUQ) USINA - PISTA | TXKM | 19419.72 | 0.47 | 0.58 | 11263.4376
13 |  | RUA JESUS CHATEUBRIAND |  |  |  | 0 | 145871.5686
13.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA | M² | 4919.71 | 1.11 | 1.37 | 6740.0027
13.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM BETIM - OBRA | TXKM | 2774.71 | 0.47 | 0.58 | 1609.3318
13.3 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M³ | 147.59 | 594.16 | 733.07 | 108193.8013
13.4 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AREIA | M³XKM | 5841.07 | 0.71 | 0.88 | 5140.1416
13.5 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - BRITA | M³XKM | 975.87 | 1.18 | 1.46 | 1424.7702
13.6 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CAP-20) - BETIM-USINA | TXKM | 9138.85 | 0.47 | 0.58 | 5300.533
13.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CBUQ) USINA - PISTA | TXKM | 30108.6 | 0.47 | 0.58 | 17462.988
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 1189692.7179 | 114842.08
TOTAL DISPONÍVEL PARA TÉRMINA DA OBRA | [6 empty] | 114842.08 | -1074850.6379
194.745/D
| Eng. Civil Adenise de Sousa Martins |  |  | CREA-MG
Robson Adalberto Mota Dias - Prefeito Municipal de Coração de Jesus
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coração de Jesus |  | VALOR: |  | 1189692.7179 |  | DATA: 02/09/2019
OBRA: Recapeamento Asfáltico em CBUQ |  | LOCAL: Logradouros do Município |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.9901% | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 17%
|  | Financeiro | 11779.1358 | 1884.6617 | 1884.6617 | 2002.4531 | 2002.4531 | 2002.4531 | 2002.4531
2 | RUA PEDRO ARAUJO | Físico % | 1.179% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 14025.7003 |  |  | 14025.7003 |  | 0 | 0
3 | RUA BAHIA | Físico % | 6.319% |  | 100%
|  | Financeiro | 75175.3632 |  | 75175.3632 |  |  | 0 | 0
RUA NOZINHO PRATES
| RUA JOSE OLEGARIO L. | [6 empty] | 0 | 0
RUA AMINTAS SALES
| RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS | [6 empty] | 0 | 0
RUA FILOGONIO LAGOEIRO
| RUA JUCA DE QUEIROZ | [6 empty] | 0 | 0
RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA
| RUA JESUS CHATEUBRIAND | [6 empty] | 0 | 0
4 | RUA JOSE LUIZ BARBOSA | Físico % | 9.005% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 107136.7343 |  |  | 107136.7343 |  | 0 | 0
5 | RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE | Físico % | 9.327% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 110963.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110963.2501 | 0
6 | RUA NOZINHO PRATES | Físico % | 10.65% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 126657.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126657.1441
7 | RUA JOSE OLEGARIO L. | Físico % | 3.514% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 41808.0941 | 0 | 0 | 0 | 41808.0941 | 0 | 0
| RUA FILOGONIO LAGOEIRO | Físico % | 0%
| RUA JUCA DE QUEIROZ | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | RUA AMINTAS SALES | Físico % | 8.575% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 102016.8626 |  |  | 102016.8626 |  | 0 | 0
9 | RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS | Físico % | 9.069% | 100%
|  | Financeiro | 107898.604 | 107898.604 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
10 | RUA FILOGONIO LAGOEIRO | Físico % | 10.56% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 125689.0587 |  |  |  |  | 125689.0587 | 0
11 | RUA JUCA DE QUEIROZ | Físico % | 10.64% |  | 100%
|  | Financeiro | 126588.5062 | 0 | 126588.5062 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA | Físico % | 7.908% | 100%
|  | Financeiro | 94082.6959 | 94082.6959 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | RUA JESUS CHATEUBRIAND | Físico % | 12.26% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 145871.5686 |  |  |  | 145871.5686 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 17.14% | 17.12% | 18.93% | 15.94% | 20.06% | 10.81%
|  | Financeiro | 1189692.7179 | 203865.9616 | 203648.5311 | 225181.7503 | 189682.1158 | 238654.7619 | 128659.5972
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS

## O Q foi PAGO (2) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - GERAL
PREFEITURA: CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  |  | FOLHA N°: 1
OBRA: REFORMA DE PRAÇA |  |  |  |  | DATA : 23/05/2012
LOCAL : CENTRO, PRAÇA FERREIRA LEAL |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: NORTE/MARÇO2012 |  |  | ( ) DIRETA | [5 empty] | (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [8 empty] | LDI 26,00%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | MEDIDO | FALTA | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO C/LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | INSTALAÇÃO INICIAIS DA OBRA
1.1.1 | IIO-BAR-046 | BARRAÇÃO DE OBRA |  | M² | 15 | 15 | 0 | 271.23 | 341.7498 | 5126.247
1.1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) GOVERNO DE ESTADO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 723.45 | 911.547 | 911.547
1.1.3 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIA 30KVA |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 867.55 | 1093.113 | 1093.113
1.1.4 | IIO-LIG-015 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 398.25 | 501.795 | 501.795
0
2 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 0
2.1.1 | DEM-PIS-040 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  | M² | 2404.42 | 2404.42 | 0 | 5.61 | 7.0686 | 16995.8832
0
3 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0
3.1 |  | GRAMA E ÁRVORE |  |  |  |  | 0
3.1.1 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS |  | M² | 1326.61 |  | 1326.61 | 12.79 | 16.1154 | 21378.8508
3.1.2 | PAI-COV-005 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORE H MIN 1,80M COM COVA 60X60X60CM, EXCETO FORNOCIMENTO DE MUDAS |  | UNI | 72 |  | 72 | 5.47 | 6.8922 | 496.2384
3.1.3 | PAI-MUD-010 | FORNOCIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA |  | UNI | 32 |  | 32 | 14.01 | 17.6526 | 564.8832
3.1.4 | PAI-MUD-010 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - FLAMBOYANT MIRIM |  | UNI | 27 |  | 27 | 17.42 | 21.9492 | 592.6284
3.1.5 | PAI-MUD-060 | FORNECIMENTO DE PALMEIRAS ARECA LUTESCENS |  | UNI | 13 |  | 13 | 53.79 | 67.7754 | 881.0802
3.1.6 | URB-COR-005 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10X10CM |  | M | 538.56 | 538.56 | 0 | 13.95 | 17.577 | 9466.2691 | 9466.2691 | 33379.9501 | 28.36%
0
4 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
4.1 |  | IRRIGAÇÃO |  |  |  |  | 0
4.1.1 | HI-ADP-025 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEIS PARA CAIXA DE ÁGUA DN50MM X 1 1/2'' |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 19.32 | 24.3432 | 24.3432 | 24.3432
4.1.2 | HID-CXS-300 | CAIXA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, CAPACIDADE 15.000L, EM CONCRETO E CASAS DE BOMBAS |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 8121.89 | 10233.5814 | 10233.5814 | 10233.5814
4.1.3 | HID-REG-105 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁEL DN 32MM |  | UNI | 4 | 4 | 0 | 17.65 | 22.239 | 88.956 | 88.956
4.1.4 | HID-REG-030 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4'') |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 46.43 | 58.5018 | 117.0036 | 117.0036
4.1.5 | HID-REG-035 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40MM (1 1/2'') |  | unid. | 2 | 2 | 0 | 50.73 | 63.9198 | 127.8396 | 127.8396
4.1.6 | HID-TUB-015 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTE , 32MM |  | M | 42 | 42 | 0 | 14.15 | 17.829 | 748.818 | 748.818
4.1.7 | HID-TUB-010 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 25MM |  | M | 20 | 20 | 0 | 10.22 | 12.8772 | 257.544 | 257.544
4.1.8 | HID-TUB-020 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 40MM |  | M | 24 | 24 | 0 | 17.81 | 22.4406 | 538.5744 | 538.5744
4.1.9 | HID-TUB-025 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 50MM |  | M | 178.39 | 178.39 | 0 | 20.42 | 25.7292 | 4589.832 | 4589.832
4.1.10 | HID-BOM-035 | CONJUNTO ELEVATÓTIO MOTOR-BOMBA (CONTRÍFUGA) DE 3HP |  | UNI | 1 |  | 1 | 884.76 | 1114.7976 | 1114.7976 | 0
4.1.11 | MET-TOR-010 | TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D= 1/2'' |  | UNI | 16 | 16 | 0 | 30.59 | 38.5434 | 616.6944 | 616.6944
[7 empty] | 0 |  |  |  | 17343.1866 | 18457.9842 | 93.96% | 46.98%
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 53.96%
5.1 |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 93.96
5.1.1 | ELE-ELE-020 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO , ROSCA , INCLUSIVE CONEXÕES D= 1 1/4'' |  | M | 240 | 240 | 0 | 10.58 | 13.3308 | 3199.392 | 3199.392
5.1.2 | ELE-ELE-025 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO , ROSCA , INCLUSIVE CONEXÕES D= 1 1/2'' |  | M | 120 | 120 | 0 | 11.03 | 13.8978 | 1667.736 | 1667.736
5.1.3 | ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AEREO TIPO D4, 27,1<=388<VA, TRIFÁSICO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 1546.05 | 1948.023 | 1948.023 | 1948.023
5.1.4 | ELE-QUA-010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100A |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 161.35 | 203.301 | 203.301 | 203.301
5.1.5 | ELE-CAB-035.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 25MM², 450/750V, FLEXÍVEL /VERDE-AMARELO |  | M | 260 | 260 | 0 | 8.86 | 11.1636 | 2902.536 | 2902.536
5.1.6 | ELE-CAB-030.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 16MM², 450/750V, FLEXÍVEL /VERDE-AMARELO |  | M | 10 | 10 | 0 | 6.31 | 7.9506 | 79.506 | 79.506
5.1.7 | ELE-CAB-020.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (PRETO) |  | M | 1100 | 1100 | 0 | 3.5 | 4.41 | 4851 | 4851
5.1.8 | ELE-CAB-020.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (AZUL) |  | M | 550 | 550 | 0 | 3.5 | 4.41 | 2425.5 | 2425.5
5.1.9 | ELE-CAB-015.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 4MM², 450/750V, FLEXÍVEL (VERDE) |  | M | 550 | 550 | 0 | 3 | 3.78 | 2079 | 2079
5.1.10 | ELE-CAB-020.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (VERDE) |  | M | 300 | 300 | 0 | 3.5 | 4.41 | 1323 | 1323
5.1.11 | ELE-DIS-083 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 60 | 75.6 | 151.2 | 151.2
5.1.12 | ELE-DIS-060 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 29.8 | 37.548 | 225.288 | 225.288
5.1.13 | ELE-DIS-061 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 29.8 | 37.548 | 37.548 | 37.548
5.1.14 | ELE-CXS-370 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 15 | 18.9 | 37.8 | 37.8
5.1.15 | ELE-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWLD 5/8'' X 2,40M |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 56.69 | 71.4294 | 428.5764 | 428.5764
5.1.16 | ELE-COR-005 | CABO COBRE NU # 6 MM² INCLUSIVE SUPORTE |  | UNI | 10 | 10 | 0 | 6 | 7.56 | 75.6 | 75.6
5.1.17 | SPDA-TER-045 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35MM² |  | UNI | 8 | 8 | 0 | 6.1 | 7.686 | 61.488 | 61.488
5.1.18 | ELE-LAM-057 | LÂMPADA MISTA DE 160W/220V |  | UNI | 26 | 26 | 0 | 11.45 | 14.427 | 375.102 | 375.102
5.1.19 | ELE-REL-005 | RELE FOTOLÉTRICO RM 10 120V, 1200VA COM BASE |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 40.9 | 51.534 | 309.204 | 309.204
5.1.20 | ELE-POS-005 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO H-3,00 M , FIXAÇÃO POR BASE COM CHUMBADOR - COM DIFUSOR EM VIDRO V-01 PARA LÂMPADA MISTA DE 160W |  | UNI | 26 |  | 26 | 1389.11 | 1750.2786 | 45507.2436 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 22380.8004 | 67888.044 | 32.97%
6 |  | PISOS |  |  |  |  | 0
6.1 |  | ÁREA DE LAZER |  |  | 505.27 |  | 505.27
6.1.1 | OBR-VIA-210 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE -E=6CM, FCK=25MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | M² | 1099.76 | 1099.76 | 0 | 37.25 | 46.935 | 51617.2356 | 51617.2356
6.1.2 | PIS-CER-005 | PISO CERÂMICO VERMELHO NATURAL 24X5,2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCUSIVE REJUNTAMENTO |  | M² | 999.18 | 505.27 | 493.91 | 58.15 | 73.269 | 73208.9194 | 37020.6276
[7 empty] | 0 |  |  |  | 88637.8632 | 124826.155 | 71.01%
7 |  | MIRANTE |  |  |  |  | 0
7.1 |  | ÁREA DE LAZER |  |  |  |  | 0
7.1.1 | ALV-BLO-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E= 15CM A REVESTIR , VEDAÇÃO |  | M² | 196.37 | 196.37 | 0 | 30.32 | 38.2032 | 7501.9624 | 7501.9624
7.1.2 | SEE-EST-045 | VIGA DE 0,21 A 0,35M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, AFIRMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO DE DESFORMA |  | M³ | 14.55 | 14.55 | 0 | 1130 | 1423.8 | 20716.29 | 20716.29
7.1.3 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTO MANUAL, COM SOQUETE |  | M³ | 766.52 | 766.52 | 0 | 25 | 31.5 | 24145.38 | 24145.38
7.1.4 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA , A COLHER |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 3.59 | 4.5234 | 1052.7761 | 1052.7761
7.1.5 | REV-REB-010 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO , CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 21.12 | 26.6112 | 6193.4907 | 6193.4907
7.1.6 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 3.3 | 4.158 | 967.7329 | 967.7329
7.1.7 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, INCUSIVE FUNDO SELADOR |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 9.35 | 11.781 | 2741.9099 | 2741.9099
7.1.8 | PIS-CIM-035 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17X30 E= 5CM, COM JUNTA DE 1X1M |  | M² | 564.37 | 564.37 | 0 | 29.75 | 37.485 | 21155.4094 | 21155.4094
7.1.9 | SEE-EST-010 | PILARETE DE CONCRETO 17X20CM , CONCRETO 20MPA , APARENTE NA FACE EXTERNA, INCLUSIVE FORMA E AÇO, EM GUARDA-CORPO NAS CIRCULAÇÕES |  | M³ | 6.2 | 6.2 | 0 | 1771.35 | 2231.901 | 13837.7862 | 13837.7862
7.1.10 | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D=2'', COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D= 1/2'', H=1,05M |  | M | 139.66 | 139.66 | 0 | 273.15 | 344.169 | 48066.6425 | 48066.6425
TOTAL | [9 empty] | 415578.43 | 146379.3802 | 146379.3802 | 100%
308847.22
74.32%

## Plan2
MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS/MG |  |  |  | CNPJ: 22.680.672/0001-28
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
LOCAL: LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO | [9 empty] | 1189692.7179
DATA: 02/09/2019 | [9 empty] | 29.947
LOGRADOURO |  | COMP. | LARG. MÉDIA |  | ÁREA |  |  | VALOR POR RUA |  | 29.947
UNIDADE |  | M | M |  | M² |  |  | 29.94 |  | 29.947
RUA PEDRO ARAUJO |  | 66.45 | 7.12 |  | 473.124 |  |  | 14168.633 |  | 29.947
RUA BAHIA |  | 363.77 | 6.97 |  | 2535.4769 |  |  | 75929.8654 |  | 29.947
RUA JOSE LUIZ BARBOSA |  | 519.14 | 6.96 |  | 3613.2144 |  |  | 108204.8442 |  | 29.947
RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE |  | 532.35 | 7.03 |  | 3742.4205 |  |  | 112074.1762 |  | 29.947
RUA NOZINHO PRATES |  | 546.94 | 7.81 |  | 4271.6014 |  |  | 127921.5438 |  | 29.947
RUA JOSE OLEGARIO L. |  | 213.65 | 6.6 |  | 1410.09 |  |  | 42227.9311 |  | 29.947
RUA AMINTAS SALES |  | 524.47 | 6.56 |  | 3440.5232 |  |  | 103033.265 |  | 29.947
RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS |  | 507.53 | 7.17 |  | 3638.9901 |  |  | 108976.7485 |  | 29.947
RUA FILOGONIO LAGOEIRO |  | 594.53 | 7.13 |  | 4238.9989 |  |  | 126945.1975 |  | 29.947
RUA JUCA DE QUEIROZ |  | 597.11 | 7.15 |  | 4269.3365 |  |  | 127853.7169
RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA |  | 448.82 | 7.07 |  | 3173.1574 |  |  | 95026.4679
RUA JESUS CHATEUBRIAND |  | 690.97 | 7.12 |  | 4919.7064 |  |  | 147330.3286
|  | 5605.73 |  |  | 39726.6397 |  |  | 1189692.7181
ITEM | - | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-165 | [6 empty] | M²
LOGRADOURO |  | COMP. | LARG. MÉDIA | ÁREA | VOLUME | TAXA | TRANSPORTE | V. UNIT. TOTAL
UNIDADE |  | M | M | M² | M³ | M³/M² | M³XKM | 1.37
RUA PEDRO ARAUJO |  | 66.45 | 7.12 | 473.124 |  |  |  | 648.1799 |  | 1.37
RUA BAHIA |  | 363.77 | 6.97 | 2535.4769 |  |  |  | 3473.6034 |  | 1.37
RUA JOSE LUIZ BARBOSA |  | 519.14 | 6.96 | 3613.2144 |  |  |  | 4950.1037 |  | 1.37
RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE |  | 532.35 | 7.03 | 3742.4205 |  |  |  | 5127.1161 |  | 1.37
RUA NOZINHO PRATES |  | 546.94 | 7.81 | 4271.6014 |  |  |  | 5852.0939 |  | 1.37
RUA JOSE OLEGARIO L. |  | 213.65 | 6.6 | 1410.09 |  |  |  | 1931.8233 |  | 1.37
RUA AMINTAS SALES |  | 524.47 | 6.56 | 3440.5232 |  |  |  | 4713.5168 |  | 1.37
RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS |  | 507.53 | 7.17 | 3638.9901 |  |  |  | 4985.4164 |  | 1.37
RUA FILOGONIO LAGOEIRO |  | 594.53 | 7.13 | 4238.9989 |  |  |  | 5807.4285 |  | 1.37
RUA JUCA DE QUEIROZ |  | 597.11 | 7.15 | 4269.3365 |  |  |  | 5848.991 |  | 1.37
RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA |  | 448.82 | 7.07 | 3173.1574 |  |  |  | 4347.2256 |  | 1.37
RUA JESUS CHATEUBRIAND |  | 690.97 | 7.12 | 4919.7064 |  |  |  | 6739.9978 |  | 1.37
|  |  |  | 39726.6397 |  |  |  | 54425.4964
ITEM | - | SERVIÇO | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM BETIM - OBRA - DTM 470 KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-435 | [6 empty] | TON X KM
LOGRADOURO |  | COMP. | LARG. MÉDIA | TAXA | ÁREA | VOLUME | TRANSPORTE | V. UNIT. TOTAL
UNIDADE |  | M | M | T/M² | M² | M³ | TON X KM | 0.58
RUA PEDRO ARAUJO |  | 66.45 | 7.12 | 0.0012 | 473.124 |  | 266.8419 | 154.7683 | 0.58 | 470
RUA BAHIA |  | 363.77 | 6.97 | 0.0012 | 2535.4769 |  | 1430.009 | 829.4052 | 0.58 | 470
RUA JOSE LUIZ BARBOSA |  | 519.14 | 6.96 | 0.0012 | 3613.2144 |  | 2037.8529 | 1181.9547 | 0.58 | 470
RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE |  | 532.35 | 7.03 | 0.0012 | 3742.4205 |  | 2110.7252 | 1224.2206 | 0.58 | 470
RUA NOZINHO PRATES |  | 546.94 | 7.81 | 0.0012 | 4271.6014 |  | 2409.1832 | 1397.3262 | 0.58 | 470
RUA JOSE OLEGARIO L. |  | 213.65 | 6.6 | 0.0012 | 1410.09 |  | 795.2908 | 461.2686 | 0.58 | 470
RUA AMINTAS SALES |  | 524.47 | 6.56 | 0.0012 | 3440.5232 |  | 1940.4551 | 1125.4639 | 0.58 | 470
RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS |  | 507.53 | 7.17 | 0.0012 | 3638.9901 |  | 2052.3904 | 1190.3864 | 0.58 | 470
RUA FILOGONIO LAGOEIRO |  | 594.53 | 7.13 | 0.0012 | 4238.9989 |  | 2390.7954 | 1386.6613 | 0.58 | 470
RUA JUCA DE QUEIROZ |  | 597.11 | 7.15 | 0.0012 | 4269.3365 |  | 2407.9058 | 1396.5854 | 0.58 | 470
RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA |  | 448.82 | 7.07 | 0.0012 | 3173.1574 |  | 1789.6608 | 1038.0032 | 0.58 | 470
RUA JESUS CHATEUBRIAND |  | 690.97 | 7.12 | 0.0012 | 4919.7064 |  | 2774.7144 | 1609.3344 | 0.58 | 470
|  | 5605.73 |  |  | 39726.6397 |  | 22405.8248 | 12995.3784
ITEM | - | SERVIÇO | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-180 | [6 empty] | M³
LOGRADOURO |  | COMP. | LARG. MÉDIA | ESPESSURA | ÁREA | VOLUME | PESO | V. UNIT. TOTAL
UNIDADE |  | M | M | M | M² | M³ | TON | 733.07
RUA PEDRO ARAUJO |  | 66.45 | 7.12 | 0.03 | 473.124 | 14.1937 |  | 10404.9903 |  |  | 733.07
RUA BAHIA |  | 363.77 | 6.97 | 0.03 | 2535.4769 | 76.0643 |  | 55760.4615 |  |  | 733.07
RUA JOSE LUIZ BARBOSA |  | 519.14 | 6.96 | 0.03 | 3613.2144 | 108.3964 |  | 79462.1724 |  |  | 733.07
RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE |  | 532.35 | 7.03 | 0.03 | 3742.4205 | 112.2726 |  | 82303.6859 |  |  | 733.07
RUA NOZINHO PRATES |  | 546.94 | 7.81 | 0.03 | 4271.6014 | 128.148 |  | 93941.4851 |  |  | 733.07
RUA JOSE OLEGARIO L. |  | 213.65 | 6.6 | 0.03 | 1410.09 | 42.3027 |  | 31010.8403 |  |  | 733.07
RUA AMINTAS SALES |  | 524.47 | 6.56 | 0.03 | 3440.5232 | 103.2157 |  | 75664.3303 |  |  | 733.07
RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS |  | 507.53 | 7.17 | 0.03 | 3638.9901 | 109.1697 |  | 80029.0342 |  |  | 733.07
RUA FILOGONIO LAGOEIRO |  | 594.53 | 7.13 | 0.03 | 4238.9989 | 127.17 |  | 93224.4877 |  |  | 733.07
RUA JUCA DE QUEIROZ |  | 597.11 | 7.15 | 0.03 | 4269.3365 | 128.0801 |  | 93891.6752 |  |  | 733.07
RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA |  | 448.82 | 7.07 | 0.03 | 3173.1574 | 95.1947 |  | 69784.3949 |  |  | 733.07
RUA JESUS CHATEUBRIAND |  | 690.97 | 7.12 | 0.03 | 4919.7064 | 147.5912 |  | 108194.6751 |  |  | 733.07
|  | 5605.73 |  |  | 39726.6397 | 1191.7992 |  | 873672.2329
ITEM | - | SERVIÇO | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AREIA - 170 KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-370 | [6 empty] | TON X KM
LOGRADOURO |  | COMP. | LARG. MÉDIA | ESPESSURA | VOLUME | TAXA | TRANSPORTE | V. UNIT. TOTAL
UNIDADE |  | M | M | M | M³ | PORC/M³ | M³XKM | 0.88
RUA PEDRO ARAUJO |  | 66.45 | 7.12 | 0.03 | 14.1937 | 23.28% | 561.7307 | 494.323 | 0.2328 | 0.88 |  |  | 170
RUA BAHIA |  | 363.77 | 6.97 | 0.03 | 76.0643 | 23.28% | 3010.321 | 2649.0825 | 0.2328 | 0.88 |  |  | 170
RUA JOSE LUIZ BARBOSA |  | 519.14 | 6.96 | 0.03 | 108.3964 | 23.28% | 4289.8972 | 3775.1095 | 0.2328 | 0.88 |  |  | 170
RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE |  | 532.35 | 7.03 | 0.03 | 112.2726 | 23.28% | 4443.301 | 3910.1049 | 0.2328 | 0.88 |  |  | 170
RUA NOZINHO PRATES |  | 546.94 | 7.81 | 0.03 | 128.148 | 23.28% | 5071.5869 | 4462.9965 | 0.2328 | 0.88 |  |  | 170
RUA JOSE OLEGARIO L. |  | 213.65 | 6.6 | 0.03 | 42.3027 | 23.28% | 1674.1717 | 1473.2711 | 0.2328 | 0.88 |  |  | 170
RUA AMINTAS SALES |  | 524.47 | 6.56 | 0.03 | 103.2157 | 23.28% | 4084.8644 | 3594.6807 | 0.2328 | 0.88 |  |  | 170
RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS |  | 507.53 | 7.17 | 0.03 | 109.1697 | 23.28% | 4320.5002 | 3802.0401 | 0.2328 | 0.88 |  |  | 170
RUA FILOGONIO LAGOEIRO |  | 594.53 | 7.13 | 0.03 | 127.17 | 23.28% | 5032.8786 | 4428.9332 | 0.2328 | 0.88 |  |  | 170
RUA JUCA DE QUEIROZ |  | 597.11 | 7.15 | 0.03 | 128.0801 | 23.28% | 5068.8978 | 4460.6301 | 0.2328 | 0.88 |  |  | 170
RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA |  | 448.82 | 7.07 | 0.03 | 95.1947 | 23.28% | 3767.4263 | 3315.3352 | 0.2328 | 0.88 |  |  | 170
RUA JESUS CHATEUBRIAND |  | 690.97 | 7.12 | 0.03 | 147.5912 | 23.28% | 5841.069 | 5140.1407 | 0.2328 | 0.88 |  |  | 170
[7 empty] | 47166.6448 | 41506.6474
ITEM | - | SERVIÇO | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - BRITA - 5 KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-345 | [6 empty] | TON X KM
LOGRADOURO |  | COMP. | LARG. MÉDIA | ESPESSURA | VOLUME | TAXA | TRANSPORTE | V. UNIT. TOTAL
UNIDADE |  | M | M | M | M³ | M³/M³ | M³XKM | 1.46
RUA PEDRO ARAUJO |  | 66.45 | 7.12 | 0.03 | 14.1937 | 1.3224 | 93.8489 | 137.0194 |  | 1.46 |  |  | 5
RUA BAHIA |  | 363.77 | 6.97 | 0.03 | 76.0643 | 1.3224 | 502.9372 | 734.2883 |  | 1.46 |  |  | 5
RUA JOSE LUIZ BARBOSA |  | 519.14 | 6.96 | 0.03 | 108.3964 | 1.3224 | 716.7172 | 1046.4071 |  | 1.46 |  |  | 5
RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE |  | 532.35 | 7.03 | 0.03 | 112.2726 | 1.3224 | 742.3465 | 1083.8259 |  | 1.46 |  |  | 5
RUA NOZINHO PRATES |  | 546.94 | 7.81 | 0.03 | 128.148 | 1.3224 | 847.3149 | 1237.0797 |  | 1.46 |  |  | 5
RUA JOSE OLEGARIO L. |  | 213.65 | 6.6 | 0.03 | 42.3027 | 1.3224 | 279.7055 | 408.37 |  | 1.46 |  |  | 5
RUA AMINTAS SALES |  | 524.47 | 6.56 | 0.03 | 103.2157 | 1.3224 | 682.4622 | 996.3948 |  | 1.46 |  |  | 5
RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS |  | 507.53 | 7.17 | 0.03 | 109.1697 | 1.3224 | 721.8301 | 1053.8719 |  | 1.46 |  |  | 5
RUA FILOGONIO LAGOEIRO |  | 594.53 | 7.13 | 0.03 | 127.17 | 1.3224 | 840.8478 | 1227.6378 |  | 1.46 |  |  | 5
RUA JUCA DE QUEIROZ |  | 597.11 | 7.15 | 0.03 | 128.0801 | 1.3224 | 846.8656 | 1236.4238 |  | 1.46 |  |  | 5
RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA |  | 448.82 | 7.07 | 0.03 | 95.1947 | 1.3224 | 629.4275 | 918.9642 |  | 1.46 |  |  | 5
RUA JESUS CHATEUBRIAND |  | 690.97 | 7.12 | 0.03 | 147.5912 | 1.3224 | 975.873 | 1424.7745 |  | 1.46 |  |  | 5
[7 empty] | 7880.1763 | 11505.0573
ITEM | - | SERVIÇO | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CAP-20) - BETIM-USINA/MONTES CLAROS |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-435 | [6 empty] | TON X KM
LOGRADOURO |  | COMP. | LARG. MÉDIA | ESPESSURA | VOLUME | TAXA | TRANSPORTE | V. UNIT. TOTAL
UNIDADE |  | M | M | M | M³ | TON/M³ | TXKM | 0.58
RUA PEDRO ARAUJO |  | 66.45 | 7.12 | 0.03 | 14.1937 | 0.144 | 878.8751 | 509.7476 |  | 0.58 |  |  | 430
RUA BAHIA |  | 363.77 | 6.97 | 0.03 | 76.0643 | 0.144 | 4709.9019 | 2731.7431 |  | 0.58 |  |  | 430
RUA JOSE LUIZ BARBOSA |  | 519.14 | 6.96 | 0.03 | 108.3964 | 0.144 | 6711.9071 | 3892.9061 |  | 0.58 |  |  | 430
RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE |  | 532.35 | 7.03 | 0.03 | 112.2726 | 0.144 | 6951.9203 | 4032.1138 |  | 0.58 |  |  | 430
RUA NOZINHO PRATES |  | 546.94 | 7.81 | 0.03 | 128.148 | 0.144 | 7934.9268 | 4602.2575 |  | 0.58 |  |  | 430
RUA JOSE OLEGARIO L. |  | 213.65 | 6.6 | 0.03 | 42.3027 | 0.144 | 2619.3832 | 1519.2422 |  | 0.58 |  |  | 430
RUA AMINTAS SALES |  | 524.47 | 6.56 | 0.03 | 103.2157 | 0.144 | 6391.1159 | 3706.8472 |  | 0.58 |  |  | 430
RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS |  | 507.53 | 7.17 | 0.03 | 109.1697 | 0.144 | 6759.788 | 3920.677 |  | 0.58 |  |  | 430
RUA FILOGONIO LAGOEIRO |  | 594.53 | 7.13 | 0.03 | 127.17 | 0.144 | 7874.3644 | 4567.1313 |  | 0.58 |  |  | 430
RUA JUCA DE QUEIROZ |  | 597.11 | 7.15 | 0.03 | 128.0801 | 0.144 | 7930.7195 | 4599.8173 |  | 0.58 |  |  | 430
RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA |  | 448.82 | 7.07 | 0.03 | 95.1947 | 0.144 | 5894.4572 | 3418.7852 |  | 0.58 |  |  | 430
RUA JESUS CHATEUBRIAND |  | 690.97 | 7.12 | 0.03 | 147.5912 | 0.144 | 9138.8466 | 5300.531 |  | 0.58 |  |  | 430
[7 empty] | 73796.2059 | 42801.7994
ITEM | - | SERVIÇO | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CBUQ) - USINA-PISTA - MONTES CLAROS-OBRA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-435 | [6 empty] | TON X KM
LOGRADOURO |  | COMP. | LARG. MÉDIA | ESPESSURA | VOLUME | PESO | TRANSPORTE | V. UNIT. TOTAL
UNIDADE |  | M | M | M | M³ | TON | TXKM | 0.58
RUA PEDRO ARAUJO |  | 66.45 | 7.12 | 0.03 | 14.1937 | 34.0649 | 2895.5189 | 1679.401 |  | 0.58 |  | 2.4 | 85
RUA BAHIA |  | 363.77 | 6.97 | 0.03 | 76.0643 | 182.5543 | 15517.1186 | 8999.9288 |  | 0.58 |  | 2.4 | 85
RUA JOSE LUIZ BARBOSA |  | 519.14 | 6.96 | 0.03 | 108.3964 | 260.1514 | 22112.8721 | 12825.4658 |  | 0.58 |  | 2.4 | 85
RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE |  | 532.35 | 7.03 | 0.03 | 112.2726 | 269.4543 | 22903.6135 | 13284.0958 |  | 0.58 |  | 2.4 | 85
RUA NOZINHO PRATES |  | 546.94 | 7.81 | 0.03 | 128.148 | 307.5553 | 26142.2006 | 15162.4763 |  | 0.58 |  | 2.4 | 85
RUA JOSE OLEGARIO L. |  | 213.65 | 6.6 | 0.03 | 42.3027 | 101.5265 | 8629.7508 | 5005.2555 |  | 0.58 |  | 2.4 | 85
RUA AMINTAS SALES |  | 524.47 | 6.56 | 0.03 | 103.2157 | 247.7177 | 21056.002 | 12212.4812 |  | 0.58 |  | 2.4 | 85
RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS |  | 507.53 | 7.17 | 0.03 | 109.1697 | 262.0073 | 22270.6194 | 12916.9593 |  | 0.58 |  | 2.4 | 85
RUA FILOGONIO LAGOEIRO |  | 594.53 | 7.13 | 0.03 | 127.17 | 305.2079 | 25942.6733 | 15046.7505 |  | 0.58 |  | 2.4 | 85
RUA JUCA DE QUEIROZ |  | 597.11 | 7.15 | 0.03 | 128.0801 | 307.3922 | 26128.3394 | 15154.4368 |  | 0.58 |  | 2.4 | 85
RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA |  | 448.82 | 7.07 | 0.03 | 95.1947 | 228.4673 | 19419.7233 | 11263.4395 |  | 0.58 |  | 2.4 | 85
RUA JESUS CHATEUBRIAND |  | 690.97 | 7.12 | 0.03 | 147.5912 | 354.2189 | 30108.6032 | 17462.9898 |  | 0.58 |  | 2.4 | 85
[6 empty] | 2860.3181 | 243127.035 | 141013.6803
194.745/D
Eng. Civil Adenise de Sousa Martins | [5 empty] | CREA-MG
Robson Adalberto Mota Dias - Prefeito Municipal de Coração de Jesus