## Planilha Orcamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PMF - ESPESSURA 3,00cm |  |  |  |  | DATA:30/07/2020
LOCAL: TRECHOS DE RUAS URBANAS DE CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/NORTE 01/2020 (DESONERADO) - SINAPI 06/2020 (DESONERADO) |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES | [5 empty] | LDI | 29.77%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1 | 1088.76 | 1412.88 | 1412.88
1.2 | LOC-TOP-005 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS | unid. | 4 | 82 | 106.41 | 425.64 |  | 0
1.3 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - 0,5% DO TOTAL | % | 0.5 | - | 261.7677 | 261.7677 | 52353.54
1.4 | IIO-BAR-015 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG | UNID | 1 | 5054.16 | 6558.78 | 6558.78
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 1 | 515 | 668.32 | 668.32 |  |  | #REF!
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 9327.3877
2.0 | RUA JOÃO LAFETA, BAIRRO ALTO
2.1 |  | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
2.1.2 | RO-40114 | RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | m² | 1087.56 | 0.09 | 0.12 | 130.51
2.1.4 | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 89,40 FRETE | m³ | 9.624 | 89.4 | 116.01 | 1116.48
2.1.7 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 953.33 | 6.73 | 8.73 | 8322.57
2.1.8 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 953.33 | 1.41 | 1.83 | 1744.59
2.1.9 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TxKm | 842.7437 | 0.46 | 0.6 | 505.65
2.1.10 | OBR-VIA-190 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | m³ | 38.1332 | 507.43 | 658.49 | 25110.33
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 36930.13
2.2.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DRENAGEM
2.2.1 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | m | 173.71 | 28.2 | 36.6 | 6357.79
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 6357.79
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 52615.3077
| JOSÉ RAMOS LAFETA NETO |  |  | CREA-MG 201739/D
ENGENHEIRO CIVIL
ROBSON ADALBERTO MOTA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

## Memoria de calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PMF - ESPESSURA 4,00 CM
LOCAL: TRECHOS DE RUAS URBANAS DE CORAÇÃO DE JESUS | [5 empty] | #REF!
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO | FORMULAS | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | 1 PLACA DE OBRA TAMANHO PADRÃO -> 3,00m X 1,50m | unid. | 1
1.1.2 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS | LOCAÇÃO DE PONTO TOPOGRAFICO A CADA 20 METROS DE VIA ;89,72m /20m | UNID. | 4 | 89.72 |  |  |  |  | #REF!
1.1.3 | Mobilização e desmobilização de obra em centros urbanos ou próximos de centros urbanos | VERBA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,5% DO RECURSO TOTAL) | % | 0.5 | 2750
1.1.4 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG | 1 BARRACÃO | unid. | 1
1.1.5 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | 1 BANHEIRO QUÍMICO POR TEMPO DE DURAÇÃO DA OBRA : 06 MÊSES | MÊS | 1
2.0 | RUA JOÃO LAFETA, BAIRRO ALTO
2.1.0 | OBRAS VIÁRIAS
2.1.2 | RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO |  |  | 1087.56
2.1.4 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 89,40 FRETE | AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO-> 48,12m² x 0,20m | m³ | 9.624
2.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | VOLUME DE MATERIAL DA BASE VEZES DMT -> 7,22m³ x 11,8km | m³xKm | 113.5632
2.1.7 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO :89,72mx10,96m | m² | 953.33
2.1.8 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO :89,72mx10,96m | m² | 953.33
2.1.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES O PESO POR M² (CM30 + RR1C) VEZES A DISTÂNCIA DA REFINARIA ATÉ A OBRA-> (956,33m²) x (0,0012t/m² + 0,0005t/m²) x (434km + 86km) | TxKm | 842.7437
2.1.10 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES ESPESSURA DA PAVIMENTAÇÃO -> (953,33m² x 0,04m) | m³ | 38.1332
2.2.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.2.1 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | SOMATÓRIO DE MEIO-FIO COM SARJETA+ AMARAÇÃO FINAL COM SARJETA: 542,7 m + 521,62 m + 55,77m +3,07m+2,91m+3,03m +3,24m+2,47m+3,42m+3,61m+2,67m | m | 173.71
Coração de Jesus/MG,17 de Janeiro de 2020
_______________________________________
JOSÉ RAMOS LAFETÁ NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MG-201739/D
8
#REF!
| 113.5632 |  |  |  | AREA PISTA |  | 953.33
[5 empty] | MEIO FIO |  | 173.71 | COMPRIMENTO |  | 89.72
| 160.131 | #REF! |  |  | AREA TOTAL |  | 1087.56
[5 empty] | VOLUME ATERRO BURACO |  | 48.12 | 0.2 | 9.624

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS |  |  | VALOR DO CONVÊNIO:R$46.001,39 |  |  |  | DATA:30/07/2020
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PMF - ESPESSURA 3,00cm |  |  | LOCAL: TRECHOS DE RUAS URBANAS DE CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  | PRAZO DA OBRA:06 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 17.73% | 100%
|  |  | Financeiro | 9327.3877 | 9327.3877
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS - RUA JOÃO LAFETA, BAIRRO ALTO | Físico % | 70.19% | 100%
|  |  | Financeiro | 36930.13 | 36930.13
3 | DRE-001 | DRENAGEM -RUA OURO, DIAMANTE II | Físico % | 12.08% | 100%
|  |  | Financeiro | 6357.79 | 6357.79
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 52615.3077 | 52615.3077
| JOSÉ RAMOS LAFETA NETO |  |  |  |  | Observações:
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREA-MG 201739/D
ROBSON ADALBERTO MOTA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
COMPOSIÇÃO DE LDI
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PMF - ESPESSURA 3,00 CM - CORAÇÃO DE JESUS
CÁLCULO DE COMPOSIÇÃO DE LDI
LDI (conforme Ácordão Nº 2622/13)- Construção de Edificios
|  | DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS |  | SIGLA | ISS= 5 %
|  | Custo Direto |  | CD | 100
|  | Administração Central |  | AC | 4.67%
|  | Lucro |  | L | 8.69%
|  | Despesas Finaceiras |  | DF | 0.37%
|  | Seguros, Garantias e Risco |  |  | 1.71%
|  | Seguros |  | S | 0.3%
|  | Garantias |  | G | 0.44%
|  | Risco |  | R | 0.97%
|  | Tributos |  | I | 7.15%
|  | ISS |  | ISS | 3.5%
|  | PIS |  | PIS | 0.65%
|  | CONFINS |  | CONFINS | 3%
|  | INSS |  | CPRB | 4.5%
|  | FÓRMULA DO BDI = | (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L) |  |  | -1
(1 - (I + CPRB)
|  | BDI(numerador) = |  | 116.1%
|  | BDI(denominador) = |  | 88.35%
|  | BDI TOTAL = |  | 31.36%
Coração de Jesus/MG,17 de Janeiro de 2020.
_________________________________________
JOSÉ RAMOS LAFETÁ NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MG-201739/D