## Composição BDI
CÁLCULO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
BDI (conforme Ácordão Nº 2622/13)- Construção e Reforma de Edifícios
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS |  | SIGLA | ISS 5%
Administração Central |  | AC | 3%
Lucro |  | L | 6.16%
Despesas Finaceiras |  | DF | 0.59%
Seguros |  | S | 0.8%
Garantias |  | G | 0%
Risco |  | R | 0.97%
Tributos |  | I | 8.65%
ISS |  | ISS | 5%
PIS |  | PIS | 0.65%
CONFINS |  | CONFINS | 3%
FÓRMULA DO BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) |  |  | -1
(1 - (I + CPRB))
BDI(numerador) = |  | 111.9%
BDI(denominador) = |  | 91.35%
BDI TOTAL = |  | 22.47%
___________________________________________
Engª. Civil Adenise de Sousa Martins
CREA: 194.745/D-MG

## Planilha Orcamentária (hidden)
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Coração de Jesus |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: Reforma da Praça Ferreira Leal |  |  |  |  | DATA: 20/03/2014
LOCAL: Praça Ferreira Leal, Centro, Municipio de Coração de Jesus-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte - Dezembro/2013 e Janeiro/2014 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | LDI | #REF!
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | PISO
1.1 | OBR-VIA-210 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 713.51 | 50.34 | #REF! | #REF!
1.2 | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | M2 | 999.18 | 10.13 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
2 |  | MIRANTE |  |  |  | #REF! | #REF!
2.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 232.74 | 3.51 | #REF! | #REF!
2.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 232.74 | 9.85 | #REF! | #REF!
2.3 |  | GUARDA-CORPO |  |  |  | #REF! | #REF!
2.3.1 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) (PILARETES) | M2 | 65 | 52.26 | #REF! | #REF!
2.3.2 | EST-CON-015 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 13,5 MPA, BRITA 1 E 2 EM ESTRUTURA (PILARETES) | M3 | 3.25 | 292.74 | #REF! | #REF!
2.3.3 | ALV-BLO-030 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 CM, APARENTE, VEDAÇÃO (FECHAMENTO H=40 CM) | M2 | 50.576 | 47.94 | #REF! | #REF!
2.3.4 | PIN-LAT-005 | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (FECHAMENTO H=40 CM) | M2 | 101.152 | 7.38 | #REF! | #REF!
2.3.5 | HID-TUB-120 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GUARDA-CORPO) | M | 139.44 | 105.98 | #REF! | #REF!
2.3.6 | HID-TUB-105 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1" (25MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GUARDA-CORPO) | M | 130.725 | 42.6 | #REF! | #REF!
2.3.7 | PIN-ESM-030 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM TUBO GALVANIZADO (GUARDA-CORPO) | M | 270.165 | 9.41 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
3 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | #REF! | #REF!
3.1 | ELE-LUM-070 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 6 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA) | UN | 4 | 1384.57 | #REF! | #REF!
3.2 | ELE-REL-005 | RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 120 V, 1200 VA COM BASE | UN | 4 | 44.3 | #REF! | #REF!
3.2 | ELE-CXS-085 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 400 X 400 X 200 CM | UN | 4 | 274.83 | #REF! | #REF!
3.3 | ELE-ELE-020 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/4" | M | 67.6095 | 11.2 | #REF! | #REF!
3.4 | ELE-CAB-025.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERDE-AMARELO) | M | 202.8285 | 5.33 | #REF! | #REF!
| ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO | UN | 1 | 1707.84 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
4 |  | PAISAGISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
4.1 | BAN-JAR-015 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM | PÇ |  | 292.72 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | #REF! | 114842.08
#REF!
45.984/D-MG
| R.T: Eng. Civil Eduardo Marques Dias |  |  | CREA
Pedro Magalhães Araújo Neto - Prefeito Municipal de Coração de Jesus
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Projetos e Custos Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899 Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## O Q foi PAGO (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - GERAL
PREFEITURA: CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  |  | FOLHA N°: 1
OBRA: REFORMA DE PRAÇA |  |  |  |  | DATA : 23/05/2012
LOCAL : CENTRO, PRAÇA FERREIRA LEAL |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: NORTE/MARÇO2012 |  |  | ( ) DIRETA | [5 empty] | (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [8 empty] | LDI 26,00%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | MEDIDO | FALTA | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO C/LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | INSTALAÇÃO INICIAIS DA OBRA
1.1.1 | IIO-BAR-046 | BARRAÇÃO DE OBRA |  | M² | 15 | 15 | 0 | 271.23 | 341.7498 | 5126.247
1.1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) GOVERNO DE ESTADO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 723.45 | 911.547 | 911.547
1.1.3 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIA 30KVA |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 867.55 | 1093.113 | 1093.113
1.1.4 | IIO-LIG-015 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 398.25 | 501.795 | 501.795
0
2 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 0
2.1.1 | DEM-PIS-040 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  | M² | 2404.42 | 2404.42 | 0 | 5.61 | 7.0686 | 16995.8832
0
3 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0
3.1 |  | GRAMA E ÁRVORE |  |  |  |  | 0
3.1.1 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS |  | M² | 1326.61 |  | 1326.61 | 12.79 | 16.1154 | 21378.8508
3.1.2 | PAI-COV-005 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORE H MIN 1,80M COM COVA 60X60X60CM, EXCETO FORNOCIMENTO DE MUDAS |  | UNI | 72 |  | 72 | 5.47 | 6.8922 | 496.2384
3.1.3 | PAI-MUD-010 | FORNOCIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA |  | UNI | 32 |  | 32 | 14.01 | 17.6526 | 564.8832
3.1.4 | PAI-MUD-010 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - FLAMBOYANT MIRIM |  | UNI | 27 |  | 27 | 17.42 | 21.9492 | 592.6284
3.1.5 | PAI-MUD-060 | FORNECIMENTO DE PALMEIRAS ARECA LUTESCENS |  | UNI | 13 |  | 13 | 53.79 | 67.7754 | 881.0802
3.1.6 | URB-COR-005 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10X10CM |  | M | 538.56 | 538.56 | 0 | 13.95 | 17.577 | 9466.2691
0
4 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
4.1 |  | IRRIGAÇÃO |  |  |  |  | 0
4.1.1 | HI-ADP-025 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEIS PARA CAIXA DE ÁGUA DN50MM X 1 1/2'' |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 19.32 | 24.3432 | 24.3432
4.1.2 | HID-CXS-300 | CAIXA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, CAPACIDADE 15.000L, EM CONCRETO E CASAS DE BOMBAS |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 8121.89 | 10233.5814 | 10233.5814
4.1.3 | HID-REG-105 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁEL DN 32MM |  | UNI | 4 | 4 | 0 | 17.65 | 22.239 | 88.956
4.1.4 | HID-REG-030 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4'') |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 46.43 | 58.5018 | 117.0036
4.1.5 | HID-REG-035 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40MM (1 1/2'') |  | unid. | 2 | 2 | 0 | 50.73 | 63.9198 | 127.8396
4.1.6 | HID-TUB-015 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTE , 32MM |  | M | 42 | 42 | 0 | 14.15 | 17.829 | 748.818
4.1.7 | HID-TUB-010 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 25MM |  | M | 20 | 20 | 0 | 10.22 | 12.8772 | 257.544
4.1.8 | HID-TUB-020 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 40MM |  | M | 24 | 24 | 0 | 17.81 | 22.4406 | 538.5744
4.1.9 | HID-TUB-025 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 50MM |  | M | 178.39 | 178.39 | 0 | 20.42 | 25.7292 | 4589.832
4.1.10 | HID-BOM-035 | CONJUNTO ELEVATÓTIO MOTOR-BOMBA (CONTRÍFUGA) DE 3HP |  | UNI | 1 |  | 1 | 884.76 | 1114.7976 | 1114.7976
4.1.11 | MET-TOR-010 | TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D= 1/2'' |  | UNI | 16 | 16 | 0 | 30.59 | 38.5434 | 616.6944
0
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
5.1 |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0
5.1.1 | ELE-ELE-020 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO , ROSCA , INCLUSIVE CONEXÕES D= 1 1/4'' |  | M | 240 | 240 | 0 | 10.58 | 13.3308 | 3199.392
5.1.2 | ELE-ELE-025 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO , ROSCA , INCLUSIVE CONEXÕES D= 1 1/2'' |  | M | 120 | 120 | 0 | 11.03 | 13.8978 | 1667.736
5.1.3 | ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AEREO TIPO D4, 27,1<=388<VA, TRIFÁSICO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 1546.05 | 1948.023 | 1948.023
5.1.4 | ELE-QUA-010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100A |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 161.35 | 203.301 | 203.301
5.1.5 | ELE-CAB-035.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 25MM², 450/750V, FLEXÍVEL /VERDE-AMARELO |  | M | 260 | 260 | 0 | 8.86 | 11.1636 | 2902.536
5.1.6 | ELE-CAB-030.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 16MM², 450/750V, FLEXÍVEL /VERDE-AMARELO |  | M | 10 | 10 | 0 | 6.31 | 7.9506 | 79.506
5.1.7 | ELE-CAB-020.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (PRETO) |  | M | 1100 | 1100 | 0 | 3.5 | 4.41 | 4851
5.1.8 | ELE-CAB-020.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (AZUL) |  | M | 550 | 550 | 0 | 3.5 | 4.41 | 2425.5
5.1.9 | ELE-CAB-015.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 4MM², 450/750V, FLEXÍVEL (VERDE) |  | M | 550 | 550 | 0 | 3 | 3.78 | 2079
5.1.10 | ELE-CAB-020.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (VERDE) |  | M | 300 | 300 | 0 | 3.5 | 4.41 | 1323
5.1.11 | ELE-DIS-083 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 60 | 75.6 | 151.2
5.1.12 | ELE-DIS-060 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 29.8 | 37.548 | 225.288
5.1.13 | ELE-DIS-061 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 29.8 | 37.548 | 37.548
5.1.14 | ELE-CXS-370 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 15 | 18.9 | 37.8
5.1.15 | ELE-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWLD 5/8'' X 2,40M |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 56.69 | 71.4294 | 428.5764
5.1.16 | ELE-COR-005 | CABO COBRE NU # 6 MM² INCLUSIVE SUPORTE |  | UNI | 10 | 10 | 0 | 6 | 7.56 | 75.6
5.1.17 | SPDA-TER-045 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35MM² |  | UNI | 8 | 8 | 0 | 6.1 | 7.686 | 61.488
5.1.18 | ELE-LAM-057 | LÂMPADA MISTA DE 160W/220V |  | UNI | 26 | 26 | 0 | 11.45 | 14.427 | 375.102
5.1.19 | ELE-REL-005 | RELE FOTOLÉTRICO RM 10 120V, 1200VA COM BASE |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 40.9 | 51.534 | 309.204
5.1.20 | ELE-POS-005 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO H-3,00 M , FIXAÇÃO POR BASE COM CHUMBADOR - COM DIFUSOR EM VIDRO V-01 PARA LÂMPADA MISTA DE 160W |  | UNI | 26 |  | 26 | 1389.11 | 1750.2786 | 45507.2436
0
6 |  | PISOS |  |  |  |  | 0
6.1 |  | ÁREA DE LAZER |  |  |  |  | 0
6.1.1 | OBR-VIA-210 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE -E=6CM, FCK=25MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | M² | 1099.76 | 1099.76 | 0 | 37.25 | 46.935 | 51617.2356
6.1.2 | PIS-CER-005 | PISO CERÂMICO VERMELHO NATURAL 24X5,2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCUSIVE REJUNTAMENTO |  | M² | 999.18 | 505.27 | 493.91 | 58.15 | 73.269 | 73208.9194
[6 empty] | 11.05 | -11.05
7 |  | MIRANTE |  |  |  |  | 0
7.1 |  | ÁREA DE LAZER |  |  |  |  | 0
7.1.1 | ALV-BLO-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E= 15CM A REVESTIR , VEDAÇÃO |  | M² | 196.37 | 196.37 | 0 | 30.32 | 38.2032 | 7501.9624
7.1.2 | SEE-EST-045 | VIGA DE 0,21 A 0,35M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, AFIRMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO DE DESFORMA |  | M³ | 14.55 | 14.55 | 0 | 1130 | 1423.8 | 20716.29
7.1.3 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTO MANUAL, COM SOQUETE |  | M³ | 766.52 | 766.52 | 0 | 25 | 31.5 | 24145.38
7.1.4 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA , A COLHER |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 3.59 | 4.5234 | 1052.7761
7.1.5 | REV-REB-010 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO , CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 21.12 | 26.6112 | 6193.4907
7.1.6 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 3.3 | 4.158 | 967.7329
7.1.7 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, INCUSIVE FUNDO SELADOR |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 9.35 | 11.781 | 2741.9099
7.1.8 | PIS-CIM-035 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17X30 E= 5CM, COM JUNTA DE 1X1M |  | M² | 564.37 | 564.37 | 0 | 29.75 | 37.485 | 21155.4094
7.1.9 | SEE-EST-010 | PILARETE DE CONCRETO 17X20CM , CONCRETO 20MPA , APARENTE NA FACE EXTERNA, INCLUSIVE FORMA E AÇO, EM GUARDA-CORPO NAS CIRCULAÇÕES |  | M³ | 6.2 | 6.2 | 0 | 1771.35 | 2231.901 | 13837.7862
7.1.10 | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D=2'', COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D= 1/2'', H=1,05M |  | M | 139.66 | 139.66 | 0 | 273.15 | 344.169 | 48066.6425
TOTAL | [9 empty] | 415578.43
308847.22
74.32%

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Construção de Anexo para Central de Vacina no SESP |  |  |  | DATA: 28/10/2022 | [5 empty] | 2 | 3
LOCAL: Rua Praça Getúlio Vargas, s/nº - Coração de Jesus - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | 2 | 5
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MG / JUNHO DE 2022 - Não Desonerado - SETOP NORTE / ABRIL DE 2021 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA |  |  | 4 | 4
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses | [5 empty] | BDI | 22.47% |  |  | 10 | 10
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |  |  | 160 | 600
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SUBTOTAL: | 3603.0238
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 | 1249.24 | 1529.94 | 1529.94 |  | 1529.9442
1.2 | ED-50703 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M² | 150.18 | 2.77 | 3.39 | 509.1102 |  | 3.3924
1.3 | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | 59.34 | 8.94 | 10.95 | 649.773 |  | 10.9488
1.4 | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 45.46 | 16.42 | 20.11 | 914.2006 |  | 20.1096
2 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  | SUBTOTAL: | 41487.1211
2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | 9.17 | 53.41 | 65.41 | 599.8097 |  | 65.4112 |  |  | 793.2109
2.2 | ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M² | 6.49 | 20.72 | 25.38 | 164.7162 |  | 25.3758 |  |  | 242.682
2.3 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.72 | 405.39 | 496.48 | 357.4656 |  | 496.4811
2.4 | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 228.1 | 15.37 | 18.82 | 4292.842 |  | 18.8236
2.5 | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A12,5MM) | KG | 404.3 | 13.71 | 16.79 | 6788.197 |  | 16.7906
2.6 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 9.54 | 622.25 | 762.07 | 7270.1478 |  | 762.0696
2.7 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (6X) | m³ | 74.26 | 61.82 | 75.71 | 5622.2246 |  | 75.711
2.8 | ED-19633 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M²/mês | 19 | 12.93 | 15.84 | 300.96 |  | 15.8354
2.9 | ED-49644 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M³ | 19 | 61.79 | 75.67 | 1437.73 |  | 75.6742
2.10 | 96995 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | M³ | 4.86 | 41.47 | 50.79 | 246.8394 |  | 50.7883
2.11 | ED-50254 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M | M² | 78.44 | 103.65 | 126.94 | 9957.1736 |  | 126.9402
2.12 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M² | 88.52 | 41.04 | 50.26 | 4449.0152 |  | 50.2617
3 |  | ALVENARIAS |  |  |  | SUBTOTAL: | 24985.7066 |  | 0
3.1 | 103323 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 228.18 | 74.89 | 91.72 | 20928.6696 |  | 91.7178
3.2 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 16.8 | 82 | 100.43 | 1687.224 |  | 100.4254
3.3 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.8 | 63.95 | 78.32 | 219.296 |  | 78.3196
3.4 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.8 | 62.42 | 76.45 | 214.06 |  | 76.4458
3.5 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 16.8 | 77.1 | 94.42 | 1586.256 |  | 94.4244
3.6 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6.1 | 46.88 | 57.41 | 350.201 |  | 57.4139
4 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | SUBTOTAL: | 15399.826 |  | 0
4.1 | ED-50954 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO | M² | 6.8 | 453.08 | 554.89 | 3773.252 |  | 554.8871
4.2 | ED-51156 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 6.8 | 166.97 | 204.49 | 1390.532 |  | 204.4882
4.3 | ED-50794 | PORTA DE ABRIR, 01 FOLHA, EM CHAPA 14 SAE 1020 - PADRÃO SEDS | M² | 8.4 | 736.36 | 901.82 | 7575.288 |  | 901.8201
4.4 | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 1 | 1777 | 2176.29 | 2176.29 |  | 2176.2919
4.4 | 102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. | M² | 0.96 | 412.06 | 504.65 | 484.464 |  | 504.6499
5 |  | COBERTURA |  |  |  | SUBTOTAL: | 16284.0176 |  | 0
5.1 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M² | 72.86 | 28.68 | 35.12 | 2558.8432 |  | 35.1244
5.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 72.86 | 41.31 | 50.59 | 3685.9874 |  | 50.5924
5.3 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 29 | 107.52 | 131.68 | 3818.72 |  | 131.6797
5.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27 | 62.13 | 76.09 | 2054.43 |  | 76.0906
5.5 | ED-50667 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0, 65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 39 | 57.35 | 70.24 | 2739.36 |  | 70.2365
5.5 | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 12.3 | 94.71 | 115.99 | 1426.677 |  | 115.9913
6 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 37906.1609 |  | 0
6.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER | M² | 380.25 | 8.14 | 9.97 | 3791.0925 |  | 9.9691
6.2 | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 341.85 | 27.55 | 33.74 | 11534.019 |  | 33.7405
6.3 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 380.25 | 29.38 | 35.98 | 13681.395 |  | 35.9817
6.4 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA DE 40X40 CM, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 68.86 | 68.42 | 83.79 | 5769.7794 |  | 83.794
6.5 | ED-49686F | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE | M² | 51.1 | 50.01 | 61.25 | 3129.875 |  | 61.2472
7 |  | PISO |  |  |  | SUBTOTAL: | 16633.5206 |  | 0
7.1 | ED-9317 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 73.52 | 47.86 | 58.61 | 4309.0072 |  | 58.6141
7.2 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 73.52 | 31.82 | 38.97 | 2865.0744 |  | 38.97
7.3 | ED-50754 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - PISO E RODAPÉ | M² | 62.77 | 123.05 | 150.7 | 9459.439 |  | 150.6993
8 |  | PINTURA |  |  |  | SUBTOTAL: | 19659.4445 |  | 0
8.1 | ED-50479 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 51.1 | 19.47 | 23.84 | 1218.224 |  | 23.8449
8.2 | ED-50473 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA - PAREDE EXTERNA | M² | 166.23 | 12.71 | 15.57 | 2588.2011 |  | 15.5659
8.3 | ED-50477 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA - PAREDE INTERNA | M² | 185.1 | 11.13 | 13.63 | 2522.913 |  | 13.6309
8.4 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M² | 166.23 | 29.23 | 35.8 | 5951.034 |  | 35.798
8.5 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 51.1 | 3.27 | 4 | 204.4 |  | 4.0048
8.6 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 185.1 | 2.87 | 3.51 | 649.701 |  | 3.5149
8.7 | ED-50499 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 51.1 | 13.61 | 16.67 | 851.837 |  | 16.6682
8.8 | ED-50498 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 331.23 | 12.13 | 14.86 | 4922.0778 |  | 14.8556
8.9 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 21.98 | 27.9 | 34.17 | 751.0566 |  | 34.1691
9 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | SUBTOTAL: | 4102.28 |  | 0
9.1 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 6 | 126.3 | 154.68 | 928.08 |  | 154.6796
9.2 | ED-49935 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UN | 2 | 597.77 | 732.09 | 1464.18 |  | 732.0889
9.3 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 3 | 152.48 | 186.74 | 560.22 |  | 186.7423
9.4 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 2 | 311.7 | 381.74 | 763.48 |  | 381.739
9.5 | ED-49871 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 157.72 | 193.16 | 386.32 |  | 193.1597
10 |  | LOUÇAS, BANCADAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | SUBTOTAL: | 5737.9636 |  | 0
10.1 | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UN | 2 | 561.13 | 687.22 | 1374.44 |  | 687.2159
10.2 | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UN | 3 | 345.03 | 422.56 | 1267.68 |  | 422.5582
10.3 | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 119.52 | 146.38 | 439.14 |  | 146.3761
10.4 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 42.11 | 51.57 | 51.57 |  | 51.5721
10.5 | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 212.71 | 260.51 | 1563.06 |  | 260.5059
10.6 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 236.98 | 290.23 | 580.46 |  | 290.2294
10.7 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M² | 1.08 | 349 | 427.42 | 461.6136 |  | 427.4203
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | SUBTOTAL: | 9874.42 |  | 0
11.1 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 7 | 222.93 | 273.02 | 1911.14 |  | 273.0224
11.2 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UN | 14 | 140.39 | 171.94 | 2407.16 |  | 171.9356
11.3 | 91955 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 15 | 193.09 | 236.48 | 3547.2 |  | 236.4773
11.4 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 3 | 175.79 | 215.29 | 645.87 |  | 215.29
11.5 | ED-49228 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | UN | 2 | 21.69 | 26.56 | 53.12 |  | 26.5637
11.6 | ED-49231 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UN | 5 | 21.69 | 26.56 | 132.8 |  | 26.5637
11.7 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 9 | 56.6 | 69.32 | 623.88 |  | 69.318
11.8 | ED-9955 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 5 | 60.28 | 73.82 | 369.1 |  | 73.8249
11.9 | ED-49498 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 1 | 150.36 | 184.15 | 184.15 |  | 184.1459
12 |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  | SUBTOTAL: | 11885.5392 |  | 0
12.1 | ED-50435 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M² | 61.2 | 25.58 | 31.33 | 1917.396 |  | 31.3278
12.2 | ED-15446 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | UN | 2 | 340.06 | 416.47 | 832.94 |  | 416.4715
12.3 | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 45.56 | 121.23 | 148.47 | 6764.2932 |  | 148.4704
12.3 | ED-50442 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE JACARANDÁ MIMOSO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | UN | 1 | 97.05 | 118.86 | 118.86 |  | 118.8571
12.3 | 38641 | MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM | UN | 2 | 129.31 | 158.37 | 316.74 |  | 158.366
12.3 | 38641 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO MOREIA BRANCA/86,20 H= *50 A 70* CM | UN | 16 | 86.2 | 105.57 | 1689.12 |  | 105.5691
12.3 | ED-50433 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UN | 16 | 10.05 | 12.31 | 196.96 |  | 12.3082
12.3 | ED-50432 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS | UN | 3 | 13.4 | 16.41 | 49.23 |  | 16.411
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 207559.0239 | 114842.08 | 0
TOTAL DISPONÍVEL PARA TÉRMINA DA OBRA | [6 empty] | 114842.08 | -92716.9439 | 0
0
0
|  |  |  | A197.634-6 |  |  |  |  | 0
| Kiara Lopes Prates - Arquiteta e Urbanista |  |  | CAU-MG |  |  |  |  | 0
0
0
0
| Robson Adalberto Mota Dias - Prefeito Municipal de Coração de Jesus | [7 empty] | 0
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Construção de Anexo para Central de Vacina no SESP |  | VALOR: R$ 207.559,02 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.736% | 100%
|  | Financeiro | 3603.0238 | 3603.0238
2 | RUA NOZINHO PRATES
RUA JOSE OLEGARIO L.
3 | RUA AMINTAS SALES
RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS
4 | RUA FILOGONIO LAGOEIRO
RUA JUCA DE QUEIROZ
5 | RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA
RUA JESUS CHATEUBRIAND
2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | Físico % | 19.99% | 60% | 40%
|  | Financeiro | 41487.1211 | 24892.2727 | 16594.8484
3 | ALVENARIAS | Físico % | 12.04% |  | 100%
|  | Financeiro | 24985.7066 |  | 24985.7066
4 | ESQUADRIAS | Físico % | 7.419% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 15399.826 |  |  | 15399.826
5 | COBERTURA | Físico % | 7.845% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 16284.0176 |  |  | 16284.0176
6 | RUA FILOGONIO LAGOEIRO | Físico %
| RUA JUCA DE QUEIROZ | Financeiro
6 | REVESTIMENTOS | Físico % | 18.26% |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 37906.1609 |  |  | 18953.0805 | 18953.0805
7 | PISO | Físico % | 8.014% |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 16633.5206 |  |  | 8316.7603 | 8316.7603
8 | PINTURA | Físico % | 9.472% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 19659.4445 |  |  |  | 19659.4445
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 1.976% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 4102.28 |  |  | 4102.28
10 | LOUÇAS, BANCADAS, ACESSÓRIOS E METAIS | Físico % | 2.764% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 5737.9636 |  |  |  | 5737.9636
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 4.757% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 9874.42 |  |  | 9874.42
12 | ÁREA EXTERNA | Físico % | 5.726% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 11885.5392 |  |  |  | 11885.5392
TOTAL |  | Físico % | 100% | 13.73% | 20.03% | 35.14% | 31.1%
|  | Financeiro | 207559.0239 | 28495.2965 | 41580.555 | 72930.3844 | 64552.7881
A197.634-6
| Kiara Lopes Prates - Arquiteta e Urbanista |  |  | CAU-MG
Robson Adalberto Mota Dias - Prefeito Municipal de Coração de Jesus
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS

## O Q foi PAGO (2) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - GERAL
PREFEITURA: CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  |  | FOLHA N°: 1
OBRA: REFORMA DE PRAÇA |  |  |  |  | DATA : 23/05/2012
LOCAL : CENTRO, PRAÇA FERREIRA LEAL |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: NORTE/MARÇO2012 |  |  | ( ) DIRETA | [5 empty] | (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [8 empty] | LDI 26,00%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | MEDIDO | FALTA | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO C/LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | INSTALAÇÃO INICIAIS DA OBRA
1.1.1 | IIO-BAR-046 | BARRAÇÃO DE OBRA |  | M² | 15 | 15 | 0 | 271.23 | 341.7498 | 5126.247
1.1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) GOVERNO DE ESTADO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 723.45 | 911.547 | 911.547
1.1.3 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIA 30KVA |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 867.55 | 1093.113 | 1093.113
1.1.4 | IIO-LIG-015 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 398.25 | 501.795 | 501.795
0
2 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 0
2.1.1 | DEM-PIS-040 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  | M² | 2404.42 | 2404.42 | 0 | 5.61 | 7.0686 | 16995.8832
0
3 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0
3.1 |  | GRAMA E ÁRVORE |  |  |  |  | 0
3.1.1 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS |  | M² | 1326.61 |  | 1326.61 | 12.79 | 16.1154 | 21378.8508
3.1.2 | PAI-COV-005 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORE H MIN 1,80M COM COVA 60X60X60CM, EXCETO FORNOCIMENTO DE MUDAS |  | UNI | 72 |  | 72 | 5.47 | 6.8922 | 496.2384
3.1.3 | PAI-MUD-010 | FORNOCIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA |  | UNI | 32 |  | 32 | 14.01 | 17.6526 | 564.8832
3.1.4 | PAI-MUD-010 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - FLAMBOYANT MIRIM |  | UNI | 27 |  | 27 | 17.42 | 21.9492 | 592.6284
3.1.5 | PAI-MUD-060 | FORNECIMENTO DE PALMEIRAS ARECA LUTESCENS |  | UNI | 13 |  | 13 | 53.79 | 67.7754 | 881.0802
3.1.6 | URB-COR-005 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10X10CM |  | M | 538.56 | 538.56 | 0 | 13.95 | 17.577 | 9466.2691 | 9466.2691 | 33379.9501 | 28.36%
0
4 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
4.1 |  | IRRIGAÇÃO |  |  |  |  | 0
4.1.1 | HI-ADP-025 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEIS PARA CAIXA DE ÁGUA DN50MM X 1 1/2'' |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 19.32 | 24.3432 | 24.3432 | 24.3432
4.1.2 | HID-CXS-300 | CAIXA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, CAPACIDADE 15.000L, EM CONCRETO E CASAS DE BOMBAS |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 8121.89 | 10233.5814 | 10233.5814 | 10233.5814
4.1.3 | HID-REG-105 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁEL DN 32MM |  | UNI | 4 | 4 | 0 | 17.65 | 22.239 | 88.956 | 88.956
4.1.4 | HID-REG-030 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4'') |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 46.43 | 58.5018 | 117.0036 | 117.0036
4.1.5 | HID-REG-035 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40MM (1 1/2'') |  | unid. | 2 | 2 | 0 | 50.73 | 63.9198 | 127.8396 | 127.8396
4.1.6 | HID-TUB-015 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTE , 32MM |  | M | 42 | 42 | 0 | 14.15 | 17.829 | 748.818 | 748.818
4.1.7 | HID-TUB-010 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 25MM |  | M | 20 | 20 | 0 | 10.22 | 12.8772 | 257.544 | 257.544
4.1.8 | HID-TUB-020 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 40MM |  | M | 24 | 24 | 0 | 17.81 | 22.4406 | 538.5744 | 538.5744
4.1.9 | HID-TUB-025 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 50MM |  | M | 178.39 | 178.39 | 0 | 20.42 | 25.7292 | 4589.832 | 4589.832
4.1.10 | HID-BOM-035 | CONJUNTO ELEVATÓTIO MOTOR-BOMBA (CONTRÍFUGA) DE 3HP |  | UNI | 1 |  | 1 | 884.76 | 1114.7976 | 1114.7976 | 0
4.1.11 | MET-TOR-010 | TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D= 1/2'' |  | UNI | 16 | 16 | 0 | 30.59 | 38.5434 | 616.6944 | 616.6944
[7 empty] | 0 |  |  |  | 17343.1866 | 18457.9842 | 93.96% | 46.98%
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 53.96%
5.1 |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 93.96
5.1.1 | ELE-ELE-020 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO , ROSCA , INCLUSIVE CONEXÕES D= 1 1/4'' |  | M | 240 | 240 | 0 | 10.58 | 13.3308 | 3199.392 | 3199.392
5.1.2 | ELE-ELE-025 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO , ROSCA , INCLUSIVE CONEXÕES D= 1 1/2'' |  | M | 120 | 120 | 0 | 11.03 | 13.8978 | 1667.736 | 1667.736
5.1.3 | ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AEREO TIPO D4, 27,1<=388<VA, TRIFÁSICO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 1546.05 | 1948.023 | 1948.023 | 1948.023
5.1.4 | ELE-QUA-010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100A |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 161.35 | 203.301 | 203.301 | 203.301
5.1.5 | ELE-CAB-035.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 25MM², 450/750V, FLEXÍVEL /VERDE-AMARELO |  | M | 260 | 260 | 0 | 8.86 | 11.1636 | 2902.536 | 2902.536
5.1.6 | ELE-CAB-030.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 16MM², 450/750V, FLEXÍVEL /VERDE-AMARELO |  | M | 10 | 10 | 0 | 6.31 | 7.9506 | 79.506 | 79.506
5.1.7 | ELE-CAB-020.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (PRETO) |  | M | 1100 | 1100 | 0 | 3.5 | 4.41 | 4851 | 4851
5.1.8 | ELE-CAB-020.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (AZUL) |  | M | 550 | 550 | 0 | 3.5 | 4.41 | 2425.5 | 2425.5
5.1.9 | ELE-CAB-015.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 4MM², 450/750V, FLEXÍVEL (VERDE) |  | M | 550 | 550 | 0 | 3 | 3.78 | 2079 | 2079
5.1.10 | ELE-CAB-020.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (VERDE) |  | M | 300 | 300 | 0 | 3.5 | 4.41 | 1323 | 1323
5.1.11 | ELE-DIS-083 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 60 | 75.6 | 151.2 | 151.2
5.1.12 | ELE-DIS-060 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 29.8 | 37.548 | 225.288 | 225.288
5.1.13 | ELE-DIS-061 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 29.8 | 37.548 | 37.548 | 37.548
5.1.14 | ELE-CXS-370 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 15 | 18.9 | 37.8 | 37.8
5.1.15 | ELE-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWLD 5/8'' X 2,40M |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 56.69 | 71.4294 | 428.5764 | 428.5764
5.1.16 | ELE-COR-005 | CABO COBRE NU # 6 MM² INCLUSIVE SUPORTE |  | UNI | 10 | 10 | 0 | 6 | 7.56 | 75.6 | 75.6
5.1.17 | SPDA-TER-045 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35MM² |  | UNI | 8 | 8 | 0 | 6.1 | 7.686 | 61.488 | 61.488
5.1.18 | ELE-LAM-057 | LÂMPADA MISTA DE 160W/220V |  | UNI | 26 | 26 | 0 | 11.45 | 14.427 | 375.102 | 375.102
5.1.19 | ELE-REL-005 | RELE FOTOLÉTRICO RM 10 120V, 1200VA COM BASE |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 40.9 | 51.534 | 309.204 | 309.204
5.1.20 | ELE-POS-005 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO H-3,00 M , FIXAÇÃO POR BASE COM CHUMBADOR - COM DIFUSOR EM VIDRO V-01 PARA LÂMPADA MISTA DE 160W |  | UNI | 26 |  | 26 | 1389.11 | 1750.2786 | 45507.2436 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 22380.8004 | 67888.044 | 32.97%
6 |  | PISOS |  |  |  |  | 0
6.1 |  | ÁREA DE LAZER |  |  | 505.27 |  | 505.27
6.1.1 | OBR-VIA-210 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE -E=6CM, FCK=25MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | M² | 1099.76 | 1099.76 | 0 | 37.25 | 46.935 | 51617.2356 | 51617.2356
6.1.2 | PIS-CER-005 | PISO CERÂMICO VERMELHO NATURAL 24X5,2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCUSIVE REJUNTAMENTO |  | M² | 999.18 | 505.27 | 493.91 | 58.15 | 73.269 | 73208.9194 | 37020.6276
[7 empty] | 0 |  |  |  | 88637.8632 | 124826.155 | 71.01%
7 |  | MIRANTE |  |  |  |  | 0
7.1 |  | ÁREA DE LAZER |  |  |  |  | 0
7.1.1 | ALV-BLO-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E= 15CM A REVESTIR , VEDAÇÃO |  | M² | 196.37 | 196.37 | 0 | 30.32 | 38.2032 | 7501.9624 | 7501.9624
7.1.2 | SEE-EST-045 | VIGA DE 0,21 A 0,35M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, AFIRMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO DE DESFORMA |  | M³ | 14.55 | 14.55 | 0 | 1130 | 1423.8 | 20716.29 | 20716.29
7.1.3 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTO MANUAL, COM SOQUETE |  | M³ | 766.52 | 766.52 | 0 | 25 | 31.5 | 24145.38 | 24145.38
7.1.4 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA , A COLHER |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 3.59 | 4.5234 | 1052.7761 | 1052.7761
7.1.5 | REV-REB-010 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO , CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 21.12 | 26.6112 | 6193.4907 | 6193.4907
7.1.6 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 3.3 | 4.158 | 967.7329 | 967.7329
7.1.7 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, INCUSIVE FUNDO SELADOR |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 9.35 | 11.781 | 2741.9099 | 2741.9099
7.1.8 | PIS-CIM-035 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17X30 E= 5CM, COM JUNTA DE 1X1M |  | M² | 564.37 | 564.37 | 0 | 29.75 | 37.485 | 21155.4094 | 21155.4094
7.1.9 | SEE-EST-010 | PILARETE DE CONCRETO 17X20CM , CONCRETO 20MPA , APARENTE NA FACE EXTERNA, INCLUSIVE FORMA E AÇO, EM GUARDA-CORPO NAS CIRCULAÇÕES |  | M³ | 6.2 | 6.2 | 0 | 1771.35 | 2231.901 | 13837.7862 | 13837.7862
7.1.10 | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D=2'', COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D= 1/2'', H=1,05M |  | M | 139.66 | 139.66 | 0 | 273.15 | 344.169 | 48066.6425 | 48066.6425
TOTAL | [9 empty] | 415578.43 | 146379.3802 | 146379.3802 | 100%
308847.22
74.32%