## Planilha Orç.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS-MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS - MG |  |  |  |  | CNPJ: 01.612.474/0001-57
OBRA: REFORMA DE QUADRA PARA CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DA QUADRA DA ESCOLA DE OLIVEIRA DO NORTE |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES
LOCAL: COMUNIDADE OLIVEIRA DO NORTE - CORAÇÃO DE JESUS - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
VALOR TOTAL DA OBRA: |  | 99990.44 |  |  | LDI = | 24.03%
ITEM | CÓDIGO * | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANTIDADE | UNID. | PREÇO UNIT. S/ LDI | PREÇO UNIT. C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS QUADRA / CAMPO SOCIETY
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO (PLACA 2 x 1M) | 2 | m² | 303.81 | 376.82 | 753.64
1.2 | ED-50533 | APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM (PREPARAÇÃO DO PISO ANTIGO PARA NOVO CONTRA-PISO) | 416 | m² | 8.88 | 11.01 | 4580.16
1.3 | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM (NOVO CONTRA-PISO COM CAIMENTO DE 1% PARA UM SÓ LADO) | 416 | m² | 40.39 | 50.1 | 20841.6
1.4 | COTAÇÃO | GRAMA SINTETICA ALTURA /ESPESSURA DE 52MM (2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE DUPLA REFORÇADA, 100% PE (POLIETILENO), FIO MILTIFIBRILADO, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO FRETE E MAO DE OBRA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 8 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR 0.8 PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM) | 416 | m² | 136.5 | 169.3 | 70428.8
1.5 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 416 | m² | 6.56 | 8.14 | 3386.24
TOTAL GERAL | [6 empty] | 99990.44
* Valores referênciados da tabela de composição de preços SETOP região norte de Agosto/2023, com desoneração.
O valor total da obra é de:
99990.44 |  | Noventa e nove mil novecentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos.
Coração de Jesus, 16 de abril de 2024.
__________________________________________ |  |  | __________________________________________
Lucas Valdieric Oliveira Santos |  |  | Robson Adalberto Mota Dias
Eng° Civil do município |  |  | Prefeito Municipal de Coração de Jesus

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS-MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS - MG |  |  |  | CNPJ: 01.612.474/0001-57 |  | DATA: ABRIL DE 2024
OBRA: REFORMA DE QUADRA PARA CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DA QUADRA DA ESCOLA DE OLIVEIRA DO NORTE |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES |  | VALOR DA OBRA: | 99990.44
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO / FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | PERÍODO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02
1 | SERVIÇOS QUADRA / CAMPO SOCIETY | FÍSICO (%) | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO (R$) | 99990.44 | 49995.22 | 49995.22
TOTAL |  | FÍSICO (%) | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO (R$) | 99990.44 | 49995.22 | 49995.22
Coração de Jesus, 16 de abril de 2024.
__________________________________________ |  |  |  | __________________________________________
Lucas Valdieric Oliveira Santos |  |  |  | Robson Adalberto Mota Dias
Eng° Civil do município |  |  |  | Prefeito Municipal de Coração de Jesus

## Memória Calc.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS-MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS - MG
OBRA: REFORMA DE QUADRA PARA CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DA QUADRA DA ESCOLA DE OLIVEIRA DO NORTE
LOCAL: COMUNIDADE OLIVEIRA DO NORTE - CORAÇÃO DE JESUS - MG
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DO CÁLCULO | CÁLCULO | RESULTADO | UNIDADE
1 | SERVIÇOS QUADRA / CAMPO SOCIETY
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO (PLACA 2 x 1M) | PLACA 2 X 1 | 2 x 1 = | 2 | m²
1.2 | APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM (PREPARAÇÃO DO PISO ANTIGO PARA NOVO CONTRA-PISO) | ÁREA TOTAL DA QUADRA (26,00m x 16,00m) | 26,00 x 16,00 = | 416 | m²
1.3 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM (NOVO CONTRA-PISO COM CAIMENTO DE 1% PARA UM SÓ LADO) | ÁREA TOTAL DA QUADRA (26,00m x 16,00m) | 26,00 x 16,00 = | 416 | m²
1.4 | GRAMA SINTETICA ALTURA /ESPESSURA DE 52MM (2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE DUPLA REFORÇADA, 100% PE (POLIETILENO), FIO MILTIFIBRILADO, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO FRETE E MAO DE OBRA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 8 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR 0.8 PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM) | ÁREA TOTAL DA QUADRA (26,00m x 16,00m) | 26,00 x 16,00 = | 416 | m²
1.5 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | ÁREA TOTAL DA QUADRA (26,00m x 16,00m) | 26,00 x 16,00 = | 416 | m²
Coração de Jesus, 16 de abril de 2024.
__________________________________________
Lucas Valdieric Oliveira Santos
Eng° Civil do município

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS-MG
DETALHAMENTO DO BDI
REFORMA DE QUADRA
| SIGLA | COMPOSIÇÃO DO BDI: | PERCENTUAIS (%) | TAXA DE TRIBUTOS
|  |  |  | PIS = | 0.65%
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 2% | CONFINS = | 3%
| S | TAXA DE SEGUROS | 0% | ISS= | 5%
| G | TAXA DE GARANTIAS | 1%
| R | TAXA DE RISCOS | 1.27%
| DF | TAXA DE DESPESAS/FINANCEIRAS | 0.96% | I = | 4.65%
| L | TAXA DE LUCROS/REMUNERAÇÃO | 6.45%
| I | TAXA DE TRIBUTOS | 5.15%
| CPRB | CPRB | 4.5%
|  | BDI= | 24.03%
BDI % = (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L)/(1-(I+CPRB)
OBSERVAÇÃO: A ALÍCOTA DE ISSQN COBRADO NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS CORRESPONDE A 3,0% DOS VALORES DOS SERVIÇOS.
Coração de Jesus, MG, 16 de Abril de 2024.
_______________________________________________
Lucas Valdieric Oliveira Santos
Eng° Civil do município