## Planilha Orcamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS | [5 empty] | FOLHA Nº:
OBRA: Pavimento de vias públicas em PMF na sede do município - ESPESSURA 3,00cm | [5 empty] | DATA:20/08/2024
LOCAL: RUAS DIVERÇAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-06/2024- SICOR-04/2024 (DESONERADO) |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES |  |  |  | ISS = 5% |  |  | LDI | 29.77%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SICOR | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. | unid. | 1 | 1366.74 | 1773.61 | 1773.61
1.2 | SICOR | ED-50276 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | unid. | 156 | 32.93 | 42.73 | 6665.88 |  | 0
1.3 | SICOR | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - 0,5% DO TOTAL | % | 0.5 | - | 10958.5943 | 10958.5943 | 2191718.86
1.4 | SICOR | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 12 | 900.77 | 1168.92 | 14027.04
1.5 | SICOR | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 12 | 843.01 | 1093.97 | 13127.64
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 46552.7643
2.0 |  | RUAS DIVERSAS NA SEDE DE CORAÇÃO DE JESUS
2.1 |  |  | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | SICOR | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 3168.12 | 6.95 | 9.02 | 28576.44
2.1.2 | SICOR | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xKm | 25344.96 | 1.97 | 2.56 | 64883.1
2.1.3 | SICOR | RO-00269 | Regularização do subleito - Compactado na energia intermediária | m² | 21120.8 | 1.19 | 1.54 | 32526.03
2.1.4 | SINAPI | 4743 | CASCALHO DE CAVA | m³ | 3168.12 | 66.33 | 86.08 | 272711.77
2.1.5 | SICOR | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xKm | 37383.82 | 1.97 | 2.56 | 95702.58
2.1.6 | SICOR | RO-00331 | Base estabilizada granulometricamente executada com recicladora com mistura de solos, com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte) | m³ | 3168.12 | 28.8 | 37.37 | 118392.64
2.1.7 | COMPOSIÇÃO | 001 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 20499.6 | 3.53 | 4.58 | 93888.17
2.1.8 | COMPOSIÇÃO | 002 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 18636 | 1.5 | 1.95 | 36340.2
2.1.9 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (IMPRIMAÇÃO) | TxKm | 737.9856 | 1.38 | 1.79 | 1320.99
2.1.10 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (IMPRIMAÇÃO) | TxKm | 12053.7648 | 0.54 | 0.7 | 8437.64
2.1.11 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (PINTURA) | TxKm | 279.54 | 1.38 | 1.79 | 500.38
2.1.12 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (PINTURA) | TxKm | 4565.82 | 0.54 | 0.7 | 3196.07
2.1.13 | COMPOSIÇÃO | 003 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - PADRÃO DNIT (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista) | M³ | 559.08 | 787.79 | 1022.31 | 571553.07
2.1.14 | SINAPI | 95877 | ,TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (MASSA ASFALTICA DA USINA A OBRA | m³xKm | 16772.4 | 1.84 | 2.39 | 40086.04
2.1.15 | SINAPI | 95427 | ,TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (MASSA ASFALTICA DA USINA A OBRA | m³xKm | 31308.48 | 0.75 | 0.97 | 30369.23
2.1.16 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (RM-1) | TXKM | 3119.6664 | 1.38 | 1.79 | 5584.2
2.1.17 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (RM-1) | TXKM | 42011.5075 | 0.54 | 0.7 | 29408.06
2.1.18 | SINAPI | 95877 | ,TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM BRITA | m³xKm | 1806.5 | 1.84 | 2.39 | 4317.54
2.1.19 | SINAPI | 95877 | ,TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM AREIA | m³xKm | 4998.18 | 1.84 | 2.39 | 11945.65
2.1.20 | SINAPI | 95427 | ,TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (AREIA | m³xKm | 18659.85 | 0.75 | 0.97 | 18100.05
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1467839.85
2.2.0 |  |  | SERVIÇOS DRENAGEM
2.2.1 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 6212 | 55.92 | 72.57 | 450804.84
3.0 |  | RUAS DIVERSAS NA SEDE DE CORAÇÃO DE JESUS
3.1.0 |  |  | SERVIÇOS DRENAGEM
2.2.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). (INCLUSIVE GUIAS-PREMOLDADAS E MATERIAIS DE ASSENTAMENTO) | m | 3000 | 61 | 79.16 | 237480
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 688284.84
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 2202677.4543
|  | Lucas Valdieric Oliveira Santos |  |  | Crea/MG 242580/D
Engenheiro Civil -
ROBSON ADALBERTO MOTA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

## Memoria de calculo 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
OBRA:Pavimento de vias públicas em PMF na sede do município- ESPESSURA 3,00 CM
LOCAL: RUAS DIVERÇAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CORAÇÃO DE JESUS.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
2202677.4543
QUADRO CÁLCULO DE AREAS E COMPRIMENTOS
LOCAL | DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA (media) |  | TOTAL
RUAS DIVERSAS NA SEDE DE CORAÇÃO DE JESUS | ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO) | 3106 |  | 6 | 18636 | TRECHO 01 | [5 empty] | TRECHO 02 |  |  |  |  | TRECHO 03 |  |  |  |  | TRECHO 04 | [9 empty] | TOTAL
| ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO) |  |  | - |  | 6 | 3106 | 6.8 | 6 | 6.6 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.6
| MEIO FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA (40cm) | 3106+3106 |  | 0,40 m | 6212 |  |  | 21120.8 | 18636 | 20499.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21120.8 | 18636 | 20499.6
PASSEIO
0 | ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO) | 125,8+125,78+10+10+113,53+113,53)/2 =249,32 |  | 6 | 0 | TRECHO 01 | [5 empty] | TRECHO 02 |  |  |  |  | TRECHO 03 |  |  |  |  | TRECHO 04 | [9 empty] | TOTAL
| ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO) |  |  | - |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.6
| MEIO FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA | 125,8+125,78+10+10 +113,53+113,53 |  | 0,40 m | 498.64 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
PASSEIO
RUA C | ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO) | 125,6+125,53+10+10)/2 = 135,57 |  | 6 | 0 | TRECHO 01 | [5 empty] | TRECHO 02 |  |  |  |  | TRECHO 03 |  |  |  |  | TRECHO 04 |  |  |  |  | TRECHO 05 |  |  |  |  | TOTAL
| ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO) | - |  | - |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.8 |  | 0.6 | 0 |  | 0.8 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.6
| MEIO FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA (40cm) | 125,6+125,53+10+10 |  | 0,40 m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PASSEIO
RUA E | ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO) | (131,54+131,54)/2 = 131,54 |  |  | 0 | TRECHO 01 | [5 empty] | TRECHO 02 |  |  |  |  | TRECHO 03 |  |  |  |  | TRECHO 04 |  |  |  |  | TRECHO 05 |  |  |  |  | TOTAL
| ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO) |  | - | - |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6
| MEIO FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA (40cm) | 131,54+56,17+10,40+52,97 |  | 0,40 m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
PASSEIO
| ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO) |  |  | 5.2 |  | TRECHO 01 | [5 empty] | TRECHO 02 |  |  |  |  | TRECHO 03 |  |  |  |  | TRECHO 04 | [9 empty] | TOTAL
| ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0.6
| MEIO FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA (40cm) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
PASSEIO
| ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO) |  |  | 5,00m 4,65m 5,00m |  | TRECHO 01 | [5 empty] | TRECHO 02 |  |  |  |  | TRECHO 03 |  |  |  |  | TRECHO 04 | [9 empty] | TOTAL
| ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO) |  |  | - |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 |  |  |  | 0.8 |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  | 0.6
| MEIO FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA (40cm) |  |  | 0,40 m |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
PASSEIO
| ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO) |  |  | 5.2 |  | TRECHO 01 | [5 empty] | TRECHO 02 |  |  |  |  | TRECHO 03 |  |  |  |  | TRECHO 04 |  |  |  |  | TRECHO 05 |  |  |  |  | TOTAL
| ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO) |  |  | - |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.6
| MEIO FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA (40cm) |  |  | 0,40 m |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
PASSEIO
| ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO) |  |  | 6 |  | TRECHO 01 | [5 empty] | TRECHO 02 |  |  |  |  | TRECHO 03 |  |  |  |  | TRECHO 04 | [9 empty] | TOTAL
| ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO) |  |  | - |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 |  |  |  | 0.8 |  | 0.6
| MEIO FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA (40cm) |  |  | 0,40 m |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
PASSEIO
| ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO) |  |  | 6 |  | TRECHO 01 | [5 empty] | TRECHO 02 |  |  |  |  | TRECHO 03 |  |  |  |  | TRECHO 04 | [9 empty] | TOTAL
| ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO) |  |  | - |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6
| MEIO FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA |  |  | 0,40 m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
PASSEIO
RUA OURO PRETO TRECHO 1 | ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO) | (11,46+9,26+7,55+3,62+8,76+10,95+31,28+25,21+55,25+49,11)/2 = 106,23 (26,43+26,76)/2 = 26,6 (46,86+47,13)/2 = 47 |  | 6 ,00 5,75 5,00 |  | TRECHO 01 | [5 empty] | TRECHO 02 |  |  |  |  | TRECHO 03 |  |  |  |  | TRECHO 04 | [9 empty] | TOTAL
| ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO) |  |  | - |  | 6 | 106.23 | 6.8 | 6 | 6.6 |  | 5.75 | 26.6 | 6.55 |  | 6.35 | 5.5 | 47 | 6.3 |  | 6.1
| MEIO FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA (40cm) | 11,46+9,26+3,62+7,55+10,95+8,76+31,28+25,21+55,25+49,11+26,43+2,54+18,18+46,86+47,13 |  | 0,40 m | 353.59 |  |  | 722.36 | 637.38 | 701.12 |  |  |  | 174.23 | 152.95 | 168.91 |  |  | 296.1 | 258.5 | 286.7 | [10 empty] | 1192.69 | 1048.83 | 1156.73
PASSEIO
RUA RUBI | ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO) | (79,056+71,92)2 = 75,49 |  | 6 ,00 |  | TRECHO 01 | [5 empty] | TRECHO 02 |  |  |  |  | TRECHO 03 |  |  |  |  | TRECHO 04 | [9 empty] | TOTAL
| ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO) | 1,86+3,76 |  | - | 5.62 | 6 | 75.49 | 6.8 | 6 | 6.6 |  |  |  | 0.8 |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  | 0.6
| MEIO FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA (40cm) | 70,60+61,04+5,60+4,66 |  | 0,40 m | 141.9 |  |  | 513.33 | 452.94 | 498.23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 518.95 | 458.56 | 503.85
PASSEIO
RUA OURO PRETO TRECHO 2 | ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO) | (60,94+59,08)/2 = 60,01 |  | 6 ,00 |  | TRECHO 01 | [5 empty] | TRECHO 02 |  |  |  |  | TRECHO 03 |  |  |  |  | TRECHO 04 | [9 empty] | TOTAL
| ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO) |  |  | - |  | 6 | 60.01 | 6.8 | 6 | 6.6 |  |  |  | 0.8 |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  | 0.6
| MEIO FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA (40cm) | 60,92+55,03 |  | 0,40 m | 115.95 |  |  | 408.07 | 360.06 | 396.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 408.07 | 360.06 | 396.07
QUADRO DE AREAS DETALHES
DETALHE AREA 01
DETALHE AREA 02
DETALHE AREA 03
DETALHE AREA 04
DETALHE AREA 05
DETALHE AREA 06
DETALHE AREA 07
DETALHE AREA 08
DETALHE AREA 09
DETALHE AREA 10
DETALHE AREA 11
DETALHE AREA 12
DETALHE AREA 13
CALÇADAS JÁ EXECUTADAS
DESCRIÇÃO | EXPESSURA | COMPRIMENTO | LARGURA | TOTAL
RUAS DIVERSAS NA SEDE DE CORAÇÃO DE JESUS | 0.08 | 12,59+18,89+14,95+15,06=61,49 | 1.5 | #REF!
0 | 0.08 | 10.23 | 1.5 | #REF!
RUA C | 0.08 | 24,66+12,10+35,68=72,44 | 1.5 | #REF!
RUA E | 0.08 | 22.65 | 1.5 | #REF!
0 | 0.08 | 3,79+30,49+21,42=55,70 | 1.5 | #REF!
0 | 0.08 | 12,40+13,05+10,10+3,63 +7,35.7,63+5,74+5,43 =65,33 9,65 | 1,5 ( 0,48+1,50)/2 = 0,99 | #REF!
0 | 0.08 | 18,30+14,27+29,8762,44 | 1.5 | #REF!
0 | 0.08 | - | -
0 | 0.08 | 3,46+5,30=8,76 | 1.5 | #REF!
QUADRO DE RESUMO TOTAL
LOCAL | DESCRIÇÃO | TOTAL
RUAS DIVERSAS NA SEDE DE CORAÇÃO DE JESUS | ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO) + ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO) + SARJETA E MEIO FIO | 120,6m x 6,8 m |  | 21120.8
| ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO) + ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO) | 120,6m x 6,0 m |  | 18636
| AREA DE IMPRIMAÇÃO -> PISTA DE ROLAMENTO + SARJETA (30CM) | 120,6m x 6,6 m |  | 20499.6
| MEIO FIO (10cm) COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA (30cm) | 217.2 |  | 6212
| MEIO FIO PRÉ-MOLDADO | 3000 |  | 3000
Coração de Jesus/MG,20 DE AGOSTO de 2024
_______________________________________
Lucas Valdieric Oliveira Santos
ENGENHEIRO CIVIL
Crea/MG 242580/D

## Memoria de calculo 2
ITEM | DESCRIÇÃO | FORMULAS | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.0.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 142 | 2.8
1.1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [8 empty] | 112
1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. | 1 PLACA DE OBRA TAMANHO PADRÃO -> 3,00m X 1,50m POR BAIRRO | unid. | 1 | [5 empty] | 8 | 11.8
1.1.2 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | SOMATORIO DO COMPRIMENTO DAS VIAS- 3106/20 | m | 156 |  | 25.26 |  | #REF! |  | 86 | 434 | 520
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - 0,5% DO TOTAL | 0.5 | % | - | 2750 |  |  |  |  | 0.02 | 56 | 490
1.1.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MESES DE OBRA | MÊS | 12 | [5 empty] | 0.08 | 404
1.1.5 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MESES DE OBRA | MÊS | 12
2.1 | RUAS DIVERSAS NA SEDE DE CORAÇÃO DE JESUS
2.1.0 | OBRAS VIÁRIAS
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA VEZES EXPESSURA DE CORTE: -->(120,6m x 6,8 m ) X 0,15m | m³ | 3168.12
2.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO CONFORME ITEM 2.1.1 -->3168,12m² x 8km | m³xKm | 25344.96
2.1.3 | Regularização do subleito - Compactado na energia intermediária | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA : -->120,6m x 6,8 m | m² | 21120.8
2.1.4 | CASCALHO DE CAVA | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA VEZES EXPESSURA DE CORTE: -->(120,6m x 6,8 m ) X 0,15m | m³ | 3168.12
2.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | VOLUME DE MATERIAL DA BASE VEZES DMT -> 3168,12m³ x 11,8km | m³xKm | 37383.82
2.1.6 | Base estabilizada granulometricamente executada com recicladora com mistura de solos, com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte) | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA VEZES EXPESSURA DE CORTE: -->(120,6m x 6,8 m ) X 0,15m | m³ | 3168.12 |  |  | AREA TOTAL |  | 21120.8
2.1.7 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO MAIS SARJETA VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO --> 120,6m x 6,6 m | m² | 20499.6 |  |  | AREA PISTA |  | 18636
2.1.8 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO --> 120,6m x 6,0 m | m² | 18636 |  |  |  |  | 20499.6
2.1.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (IMPRIMAÇÃO) | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES O PESO POR M² (CM30 ) VEZES A DISTÂNCIA DA REFINARIA ATÉ A OBRA-> (20499,6m²) x 0,0012t/m² x (30km) | TxKm | 737.9856 |  |  |  |  | 6212
2.1.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (IMPRIMAÇÃO) | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES O PESO POR M² (CM30 ) VEZES A DISTÂNCIA DA REFINARIA ATÉ A OBRA-> (20499,6m²) x 0,0012t/m² x (490km) | TxKm | 12053.7648 |  |  | MEIO FIO |  | 3000
2.1.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (PINTURA) | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES O PESO POR M² ( RR1C) VEZES A DISTÂNCIA DA REFINARIA ATÉ A OBRA-> (18636m²) x 0,0005t/m² x (30km) | TxKm | 279.54 |  |  | PASSEIO
2.1.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (PINTURA) | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES O PESO POR M² ( RR1C) VEZES A DISTÂNCIA DA REFINARIA ATÉ A OBRA-> (18636m²) x 0,0005t/m² x (490km) | TxKm | 4565.82
2.1.13 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - PADRÃO DNIT (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista) | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES ESPESSURA DA PAVIMENTAÇÃO -> (18636m² x 0,03m) | m³ | 559.08
2.1.14 | ,TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (MASSA ASFALTICA DA USINA A OBRA | VOLUME DE MASSA ASFALTICA DA BASE VEZES DMT -> 559,08m³ x 30km | m³xKm | 16772.4
2.1.15 | ,TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (MASSA ASFALTICA DA USINA A OBRA | VOLUME DE MASSA ASFALTICA DA BASE VEZES DMT -> 559,08m³ x 56km | m³xKm | 31308.48
2.1.16 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (RM-1) | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES O PESO POR M² (CM30 ) VEZES A DISTÂNCIA DA REFINARIA ATÉ A OBRA-> (559,08m²) x 0,186t/m² x (30km) | TxKm | 3119.6664
2.1.17 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (RM-1) | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES O PESO POR M² (CM30 ) VEZES A DISTÂNCIA DA REFINARIA ATÉ A OBRA-> (559,08m²) x 0,186t/m² x (404km) | TxKm | 42011.5075
2.1.18 | ,TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM BRITA | SOMATORIO DO VOLUME DE AGREGADOS VEZES DMT -->1,154X 559,08 M³ X 2,8 KM | m³xKm | 1806.5
2.1.19 | ,TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM AREIA | SOMATORIO DO VOLUME DE AGREGADOS VEZES DMT --> 0,298x 559,08 M³ X 30 KM | m³xKm | 4998.18
2.1.20 | ,TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (AREIA | SOMATORIO DO VOLUME DE AGREGADOS VEZES DMT --> 0,298x 559,08 M³ X 112 KM | m³xKm | 18659.85 | 16
2.1.21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.1.22 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | SOMATÓRIO DE MEIO-FIO COM SARJETA+ AMARAÇÃO FINAL COM SARJETA ->3106+3106 | m | 6212
3.1 | RUAS DIVERSAS NA SEDE DE CORAÇÃO DE JESUS
3.1.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | SOMATÓRIO DE MEIO-FIO ---> 3000 | m | 3000
Coração de Jesus/MG,20 DE AGOSTO de 2024
_______________________________________
Lucas Valdieric Oliveira Santos
ENGENHEIRO CIVIL
Crea/MG 242580/D

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS |  |  | VALOR : |  | 2202677.4543 |  |  | DATA:20/08/2024
OBRA: Pavimento de vias públicas em PMF na sede do município - ESPESSURA 3,00cm | [7 empty] | PRAZO DA OBRA:03 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 2.113% | 100%
|  |  | Financeiro | 46552.7643 | 46552.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DRE-001 | DRENAGEM -RUAS | Físico % | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
|  |  | Financeiro | 688284.84 | 55062.7872 | 55062.7872 | 55062.7872 | 55062.7872 | 55062.7872 | 55062.7872
3 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS --RUA F | Físico % | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
|  |  | Financeiro | 1467839.85 | 117427.188 | 117427.188 | 117427.188 | 117427.188 | 117427.188 | 117427.188
8 | DRE-001 |  | Físico % | 0% |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
9 | OBR-001 |  | Físico % | 0% |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
10 | DRE-001 |  | Físico % | 0% |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
11 | OBR-001 |  | Físico % | 0% |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 0 |  | 0 | 0
12 | DRE-001 |  | Físico % | 0% |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
13 | OBR-001 |  | Físico % | 0% |  | 100% | 0% |  |  |  | 49.1%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1081492.6155
9 | OBR-001 |  | Físico % | 0% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 0 |  |  | 0
14 | DRE-001 |  | Físico % | 0% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
15 | OBR-001 |  | Físico % | 0% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 0 |  |  | 0
16 | DRE-001 |  | Físico % | 0% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
17 | OBR-001 |  | Físico % | 0% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
18 | DRE-001 |  | Físico % | 0% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
19 | OBR-001 |  | Físico % | 0% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 18.11% | 9.944% | 7.831% | 7.831% | 7.831% | 7.831% | 7.831% | 49.1%
|  |  | Financeiro | 2202677.4543 | 219042.7395 | 172489.9752 | 172489.9752 | 172489.9752 | 172489.9752 | 172489.9752 | 1081492.6155
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico %
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DRE-001 | DRENAGEM -RUAS | Físico % | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9%
|  |  | Financeiro | 55062.7872 | 55062.7872 | 61945.6356 | 61945.6356 | 61945.6356 | 61945.6356
3 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS --RUA F | Físico % | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9%
|  |  | Financeiro | 117427.188 | 117427.188 | 132105.5865 | 132105.5865 | 132105.5865 | 132105.5865
8 | DRE-001 |  | Físico % |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | #REF!
9 | OBR-001 |  | Físico % |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | #REF!
10 | DRE-001 |  | Físico % |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | #REF!
11 | OBR-001 |  | Físico % |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | #REF!
12 | DRE-001 |  | Físico % |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | #REF!
13 | OBR-001 |  | Físico % |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 50.9%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | #REF! |  |  |  |  | 1121184.8388
9 | OBR-001 |  | Físico % |  |  | 100%
|  |  | Financeiro |  |  | #REF!
14 | DRE-001 |  | Físico % |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | #REF!
15 | OBR-001 |  | Físico % |  |  | 100%
|  |  | Financeiro |  |  | #REF!
16 | DRE-001 |  | Físico % |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | #REF!
17 | OBR-001 |  | Físico % |  |  | 100% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | #REF! |  |  |  |  | 0
18 | DRE-001 |  | Físico % |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | #REF!
19 | OBR-001 |  | Físico % |  |  | 100% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | #REF! |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 7.831% | 7.831% | 8.81% | 8.81% | 8.81% | 8.81% |  | 50.9% | 100%
|  |  | Financeiro | 172489.9752 | 172489.9752 | 194051.2221 | 194051.2221 | 194051.2221 | 194051.2221 |  | 1121184.8388
2202677.4543
| Lucas Valdieric Oliveira Santos |  |  | Crea/MG 242580/D |  |  | Observações:
ENGENHEIRO CIVIL
ROBSON ADALBERTO MOTA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
COMPOSIÇÃO DE LDI
| OBRA: | Pavimento de vias públicas em PMF na sede do município- ESPESSURA 3,00 CM - CORAÇÃO DE JESUS
CÁLCULO DE COMPOSIÇÃO DE LDI
LDI (conforme Ácordão Nº 2622/13)- Construção de Edificios
|  | DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS |  | SIGLA | ISS= 5 %
|  | Custo Direto |  | CD | 100
|  | Administração Central |  | AC | 3.8%
|  | Lucro |  | L | 6.64%
|  | Despesas Finaceiras |  | DF | 1.02%
|  | Seguros, Garantias e Risco |  |  | 0.82%
|  | Seguros e Garantias |  | S | 0.32%
|  | Garantias |  | G | 0.32%
|  | Risco |  | R | 0.5%
|  | Tributos |  | I | 8.65%
|  | ISS |  | ISS | 5%
|  | PIS |  | PIS | 0.65%
|  | CONFINS |  | CONFINS | 3%
|  | INSS |  | CPRB | 4.5%
|  | FÓRMULA DO BDI = | (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L) |  |  | -1
(1 - (I + CPRB)
|  | BDI(numerador) = |  | 112.7%
|  | BDI(denominador) = |  | 86.85%
|  | BDI TOTAL = |  | 29.77%
Coração de Jesus/MG, 20 DE AGOSTO 2024.
_________________________________________
Lucas Valdieric Oliveira Santos
ENGENHEIRO CIVIL
Crea/MG 242580/D

## Plan2
Região Norte - C/ Desoneração
ABRIL/2024
Serviço: RO-00387 - Imprimação com asfalto diluído (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | [12 empty] | Unidade: m2
Equipamento |  |  | Ut. Pr |  | Ut. Impr |  |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  | Vl. Hr. Imp |  |  |  | Consumo |  | Custo Horário
EQRO-1564 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 55.9662 |  |  | 38.229 |  |  |  | 2 |  | 111.9324
EQRO-1601 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 258.6774 |  |  | 69.1791 |  |  |  | 1 |  | 258.6774 |  |  | 2024-06-01 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | Minas Gerais | 2.2351 | 2637.4678
Total de equipamentos: | [16 empty] | 370.6098 |  |  |  | 2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | Minas Gerais | 2.3126 | 2728.8876
[21 empty] | 2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C | Minas Gerais | 2.6649 | 3144.5715
Mão-de-Obra |  | Nr.Salários |  | Encargos(%) | [5 empty] | Custo Mão de Obra |  |  |  |  | Consumo |  |  |  | Custo Horário
MORO-1678 Servente |  |  |  | 177.8023 | [5 empty] | 18.7516 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 37.5032
Total de mão de obra: | [16 empty] | 37.5032
| Custo Horário da Execução | [9 empty] | 408.113
| Produção da Equipe | [9 empty] | 1125
| Custo Unitário da Execução | [9 empty] | 0.3628
Fator de Influência de Chuva - FIC | 0.00341 | [6 empty] | Valor FIC | [6 empty] | 0.0012
Fator de Interferência de tráfego - FIT | 0 | [6 empty] | Valor FIT | [6 empty] | 0
Materiais | [5 empty] | Consumo |  |  |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Total
ANAP- Asfalto diluído de petróleo - CM-30 +18% ICMS | [5 empty] | 0.0012 |  |  |  |  | t |  |  | 2637.4678 | [5 empty] | 3.165
Total de materiais: | [16 empty] | 3.165
Este serviço segue a metodologia Sicor. | [6 empty] | Custo Unitário do serviço: | [9 empty] | 3.5278
Serviço: RO-00389 - Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | [12 empty] | Unidade: m2
Equipamento |  |  | Ut. Pr |  | Ut. Impr |  |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  | Vl. Hr. Imp |  |  |  | Consumo |  | Custo Horário
EQRO-1564 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 55.9662 |  |  | 38.229 |  |  |  | 2 |  | 111.9324
EQRO-1601 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 258.6774 |  |  | 69.1791 |  |  |  | 1 |  | 258.6774
Total de equipamentos: | [16 empty] | 370.6098
Mão-de-Obra |  | Nr.Salários |  | Encargos(%) | [5 empty] | Custo Mão de Obra |  |  |  |  | Consumo |  |  |  | Custo Horário
MORO-1678 Servente |  |  |  | 177.8023 | [5 empty] | 18.7516 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 37.5032
Total de mão de obra: | [16 empty] | 37.5032
| Custo Horário da Execução | [9 empty] | 408.113
| Produção da Equipe | [9 empty] | 1350
| Custo Unitário da Execução | [9 empty] | 0.3023
Fator de Influência de Chuva - FIC | 0.00341 | [6 empty] | Valor FIC | [6 empty] | 0.001
Fator de Interferência de tráfego - FIT | 0 | [6 empty] | Valor FIT | [6 empty] | 0
Materiais | [5 empty] | Consumo |  |  |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Total
ANAP- Emulsão asfáltica - RR-1C +18% ICMS | [5 empty] | 0,0005000 |  |  |  |  | t |  |  | 2728.8876 | [5 empty] | 1.3644
Total de materiais: | [16 empty] | 1.3644
Este serviço segue a metodologia Sicor. | [6 empty] | Custo Unitário do serviço: | [9 empty] | 1.6667

## Plan3
COMPOSIÇÃO 001 | Imprimação com asfalto diluído | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 257.1202 | 71.9176 |  | 257.1202
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 53.8647 | 36.7935 |  | 107.7294
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 364.8496
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h |  | 20.5489 |  |  | 41.0978
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 41.0978
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 405.9474
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.3608
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0012
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M0104 | Asfalto diluído de petróleo - CM-30 | 0.0012 | t |  | 2637.4678 |  |  | 3.165
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 3.165
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.362
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 3.527
COMPOSIÇÃO 001 | Pintura de ligação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 257.1202 | 71.9176 |  | 257.1202
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 53.8647 | 36.7935 |  | 107.7294
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 364.8496
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h |  | 20.5489 |  |  | 41.0978
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 41.0978
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 405.9474
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.2706
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0009
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M1946 | Emulsão asfáltica - RR-1C | 0.00045 | t |  | 2728.8876 |  |  | 1.228
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.2715
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.4995
4011418 | Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.37 | 0.63 | 252.1405 | 122.9293 |  | 170.7374
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1 | 0.43 | 0.57 | 279.9987 | 105.3852 |  | 180.469
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 607.3634 | 289.7217 |  | 607.3634
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 958.5698
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 | h |  | 20.5489 |  |  | 164.3912
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 164.3912
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1122.961
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 51.8689
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.1764
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
6416074 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais | 1 | m³ |  | 881.7158 |  |  | 881.7158
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 881.7158
[6 empty] | Subtotal |  | 933.7611
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
6416074 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ | 5914650 | 2.3 | t |  | 11.12 |  | 25.576
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 25.576
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 959.3371
6416074 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.43 | 0.57 | 197.5546 | 98.2715 |  | 140.9632
E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1 | 1 | 0 | 66.1876 | 7.4618 |  | 66.1876
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 53.8647 | 36.7935 |  | 107.7294
E9617 | Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW | 1 | 1 | 0 | 62.6315 | 51.0658 |  | 62.6315
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 377.5117
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 | h |  | 20.5489 |  |  | 61.6467
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 61.6467
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 439.1584
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 20.2845
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 0.29791 | m³ |  | 153.6909 |  |  | 45.7861
M0005 | Brita 0 | 0.21101 | m³ |  | 168.7013 |  |  | 35.5977
M0191 | Brita 1 | 0.60822 | m³ |  | 166.7015 |  |  | 101.3912
M0344 | Cal hidratada - a granel | 55.8583 | kg |  | 0.581 |  |  | 32.4536
M1947 | Emulsão asfáltica - RM-1C | 0.1862 | t |  | 3144.5715 |  |  | 585.5192
M1103 | Pedrisco | 0.33515 | m³ |  | 166.7954 |  |  | 55.9015
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 856.6493
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 876.9338
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M0028 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.44687 | t |  | 1.75 |  | 0.782
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.31652 | t |  | 1.75 |  | 0.5539
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.91233 | t |  | 1.75 |  | 1.5966
M0344 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ | 5914363 | 0.05586 | t |  | 17.36 |  | 0.9697
M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.50273 | t |  | 1.75 |  | 0.8798
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 4.782
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 881.7158

## Plan3 (2)
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Minas Gerais - Abril/2024
COMPOSIÇÃO 001 | Imprimação com asfalto diluído | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 257.1202 | 71.9176 |  | 257.1202
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 53.8647 | 36.7935 |  | 107.7294
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 364.8496
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h |  | 20.5489 |  |  | 41.0978
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 41.0978
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 405.9474
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.3608
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0012
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M0104 | Asfalto diluído de petróleo - CM-30 | 0.0012 | t |  | 2637.4678 |  |  | 3.165
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 3.165
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.362
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 3.527
COMPOSIÇÃO 002 | Pintura de ligação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 257.1202 | 71.9176 |  | 257.1202
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 53.8647 | 36.7935 |  | 107.7294
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 364.8496
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h |  | 20.5489 |  |  | 41.0978
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 41.0978
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 405.9474
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.2706
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0009
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M1946 | Emulsão asfáltica - RR-1C | 0.00045 | t |  | 2728.8876 |  |  | 1.228
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.2715
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.4995
COMPOSIÇÃO 003 | Pré-misturado a frio - faixa A | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.37 | 0.63 | 252.1405 | 122.9293 |  | 170.7374
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1 | 0.43 | 0.57 | 279.9987 | 105.3852 |  | 180.469
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 607.3634 | 289.7217 |  | 607.3634
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 958.5698
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 | h |  | 20.5489 |  |  | 164.3912
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 164.3912
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1122.961
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 51.8689
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.1764
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
6416073 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída e brita produzida | 1 | m³ |  | 710.1692 |  |  | 710.1692
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 710.1692
[6 empty] | Subtotal |  | 762.2145
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
6416073 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída e brita produzida - Caminhão basculante 10 m³ | 5914650 | 2.3 | t |  | 11.12 |  | 25.576
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 25.576
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
6416073 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída e brita produzida - Caminhão basculante 10 m³ | 2.3 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 787.7905
6416073 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.43 | 0.57 | 197.5546 | 98.2715 |  | 140.9632
E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1 | 1 | 0 | 66.1876 | 7.4618 |  | 66.1876
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 53.8647 | 36.7935 |  | 107.7294
E9617 | Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW | 1 | 1 | 0 | 62.6315 | 51.0658 |  | 62.6315
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 377.5117
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 | h |  | 20.5489 |  |  | 61.6467
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 61.6467
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 439.1584
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 20.2845
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M0344 | Cal hidratada - a granel | 55.8583 | kg |  | 0.581 |  |  | 32.4536
M1947 | Emulsão asfáltica - RM-1C | 0.1862 | t |  | 3144.5715 |  |  | 585.5192
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 617.9728
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 0.29791 | m³ |  | 11.55 |  |  | 3.4409
4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 1.1544 | m³ |  | 53.36 |  |  | 61.5977
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 65.0386
[6 empty] | Subtotal |  | 703.2959 | 117.7767 | 703.2959
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³ | 5915407 | 0.44687 | t |  | 2.71 |  | 1.211
4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m³ | 5915407 | 1.7316 | t |  | 2.71 |  | 4.6926
M0344 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ | 5914363 | 0.05586 | t |  | 17.36 |  | 0.9697
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 6.8733
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³ | 0.44687 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m³ | 1.7316 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
M0344 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ | 0.05586 | tkm | 5914364 | 5914365 | 5914366
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 710.1692 | 124.65 | 124.65
REFERENCIA DE EMUNÇÕES ASFALTICAS - ANAP
MÊS/ANO | DESCRIÇÃO |  | Unidade | CUSTO +18% ISMS
2024-06-01 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | Minas Gerais | T | 2637.4678
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | Minas Gerais | T | 2728.8876
2024-06-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C | Minas Gerais | T | 3144.5715
Coração de Jesus/MG, 30 de JULHO de 2024.
___________________________________________________________________
Lucas Valdieric Oliveira Santos
ENGENHEIRO CIVIL Crea/MG 242580/D